## Atividades
Projeto SAP – CDs Especiais
Fases | Atividades
Fase 1 Preparação Inicial | Planejamento Inicial, alinhando com a empresa VENDE BEM as datas de início e final de cada uma das 5 Fases
Providenciar a infra-estrutura - uma sala onde os integrantes da equipe do projeto possam atuar em conjunto
Alinhar com a empresa VENDE BEM sobre os procedimentos de acessos (a empresa e aos sistemas de TI), horários de trabalho, feriados, etc.
Reunião de Kickoff (todos os envolvidos com o projeto devem participar), onde serão apresentados os detalhes do projeto (objetivo, escopo, equipe do projeto, organograma, cronograma macro,
Fase 2 Business BluePrint | Reuniões entre consultores e usuários-chave para desenharem o AS IS (como é o processo de logística atualmente)
Reuniões entre consultores e usuários-chave para desenharem o TO BE (como o processo de logística vai ficar no SAP)
Elaborar o documento Business BluePrint do Projeto SAP - CDs Especiais
Homologar o Business BluePrint com a assinatura dos consultores e usuários-chave no documento.
Fase 3 Realização | Configurar no SAP a Criação do CD Regional - Fortaleza
Ajustar o DESENVOLVIMENTO 1 que executa o processo de compras para um CD
Ajustar o DESENVOLVIMENTO 2 que permite uma loja fazer um pedido para o CD
Transportar as alterações do ambiente SAP DEV para o ambiente SAP QAS (Testes)
Teste Unitário 1 - Executar a compra (500 sacos de cimento) pelo novo CD Regional Fortaleza
Teste Unitário 2 - Fazer, pela Loja 52, um pedido (30 sacos de cimento) para o novo CD Regional Fortaleza
Teste Integrado - Executar todas as etapas do processo de logística, desde a compra do cimento, recebimento da mercadoria no CD, pedido da loja, envio do cimento do CD para a loja, recebimento da mercadoria na loja. Verificar também se as quantidades no estoque foram realizadas e os valores financeiros foram contabilizados corretamente.
Fase 4 Preparação Final | Efetuar os comunicados aos fornecedores e funcionários sobre o início de operação do novo CD Regional Fortaleza deixando claro o que muda dali pra frente.
Treinar os funcionários cuja operação seja impactada pelas mudanças a serem implementadas.
Efetuar as atividades necessárias para complementar a implementação como antecipar as entregas do CD Central para as lojas da Região de Fortaleza para antes do dia da implementação das mudanças
Fase 5 Go-live & Suporte | (Go-live) Transporte das mudanças para o ambiente PRD iniciando na operação da empresa.
Ter a Equipe do Projeto à disposição para atuar em problemas ocasionados pelas mudanças no sistemas
Transmitir, para a Equipe de Sustentação, os conhecimentos da Equipe do Projeto referentes às mudanças implementadas.
Formalização do encerramento do projeto, onde a empresa VENDE BEM dá o ACEITE do produto gerado pela consultoria IMPLANTA BEM e são alinhados os detalhes do período de garantia do serviço entregue.