## Instruções
Análise de Risco - Instruções para preenchimento:
Item | Descrição
Descrição do Risco | Descrever qual evento ou condição incerta que, se ocorrer, tem um efeito negativo sobre pelo menos um dos objetivos do projeto. O gerente do projeto deve verificar as premissas, projetos anteriores e opinião especializada para que o levantamento seja o melhor possível.
Consequência | Descrever qual a consequência (o impacto) se o risco ocorrer.
Probabilidade | Está coluna indica a probabilidade do risco ocorrer. Ela está sempre relacionada a causa. A probabilidade não pode ser perto de 0% ou 100%, se fosse, não seria mais um risco, mas sim um evento certo. Por isso está dividido nas seguintes opções: - 20%: muito improvável que isso aconteça; - 40%: a probabilidade disso não acontecer é maior do que acontecer; - 60%: a probabilidade de ocorrer é maior do que não acontecer; - 80%: muito provável que isto aconteça. O gerente do projeto deve mensurar baseado em informações históricas, opinião especializada, etc.
Impacto | Essa coluna indica o impacto caso o risco ocorra. Ela é sempre relacionada a consequência. 2: impacto insignificante no projeto; 4: impacto administrável, sem impacto na conclusão do projeto; 6: impacto administrável, com impacto na conclusão do projeto; 8: impacto muito significativo para a conclusão do projeto.
Grau do Risco | Está relacionada ao cruzamento das informações de probabilidade e impacto. Dividida por cores nos seguintes níveis: - Muito Baixo: verde - Baixo: amarelo - Médio: laranja - Alto: vermelho
Status do Risco | Essa coluna indica a situação atual do risco, podendo ser 3 situações diferentes. São elas: - Ativo: o risco ainda pode ocorrer. - Ocorrido: o risco aconteceu e tornou-se um problema. - Fechado: o risco foi resolvido com sucesso ou desconsiderado após análise.

## Matriz de Risco
Matriz de Risco
Projeto
Gerente do Projeto
# | Descrição do Risco | Consequência | Probabilidade | Impacto | Grau do Risco | Status do Risco | Plano de Resposta | Colunas1
1 | Resistência dos profissionais técnicos em manuteção | Dificuldades no avanço do projeto | 0.4 | 6 |  | Ativo | Planejar Workshops de Sensibilização | 2
2 | Treinamento ineficiente dos profissionais técnicos em manutenção | Dificuldades na utilização do sistema pós-implantação | 0.6 | 8 |  | Ativo | Planejar treinamentos e operação assistida | 4
3 | Não alocação de profissionais adequados na fase de Testes | Atraso no cronograma | 0.2 | 4 |  | Fechado | Colocar em pauta na próxima reunião com o Patrocinador | 1
4 | Não alocação dos profissionais especistas nos testes dos gaps críticos | Atraso no cronograma | 0.2 | 8 |  | Ativo | Elaborar um plano detalhado de testes para os gaps críticos | 2
5 | Resistência ou insatisfação dos profissionais que colaboraram com a identificação de gaps que não serão priorizados | Dificuldades no avanço do projeto | 0.4 | 6 |  | Ativo | Elaborar ações de conscientização | 2
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Note on G26: - Ativo: risco ainda pode ocorrer - Ocorrido:tornou-se um problema e deve ser tratado com urgência no Plano de Ação - Fechado: risco foi resolvido com sucesso ou desconsiderado após análise.

## BD (hidden)
Projeto | Gerente do Projeto | Gerente Substituto | Analista GEPRO | Categoria | Probabilidade | Impacto | Probabilidade | Impacto | Risco | # | Grau do Risco | Status | Origem | Status do Risco
Centro Integrado de Protótipos, Biofármacos e Reativos (CIPBR) | Wilson Bucker | Não há | Daniel Celli | Riscos Tecnológicos | 20% | 2 | 0.2 | 2 | 0,22 | 1 | verde | Não iniciada | Riscos | Ativo
Projeto de Ampliação da Capacidade de Produção (Processamento Final) da Vacina de Febre Amarela | Letícia Varella Silva | Não há | Helder Assis | Riscos Organizacionais | 40% | 4 | 0.2 | 4 | 0,24 | 1 | verde | Em andamento | Atividade Crítica | Ocorrido
Projeto da Planta do Rotavírus | Daniel Areas da Silva Pinto | Não há | Daniel Celli | Riscos de Custos | 60% | 6 | 0.2 | 6 | 0,26 | 2 | amarelo | Concluída | Avaliação de Projetos | Fechado
Projeto Melhorias CPFI | Fabio Henrique Gonçalez | Luiz Carlos Penna | Daniel Celli | Riscos de Cronograma | 80% | 8 | 0.2 | 8 | 0,28 | 2 | amarelo | Suspensa | Ata de Reunião
Projeto de Transferência de Tecnologia da vacina Sarampo, Caxumba e Rubéola | Mariza Cristina | Mauro França da Silva | Flávia Catão | Riscos Externos |  |  | 0.4 | 2 | 0,42 | 1 | verde |  | Plano de Desempenho
Projeto de transferência de tecnologia da alfaepoetina humana (recombinante) | Rodrigo Coelho | Danilo Parmera Vassallo | Daniel Celli |  |  |  | 0.4 | 4 | 0,44 | 2 | amarelo
Projeto Vacina Sarampo e Rubéola (atenuada) | Marisa Xavier Souza | Não há | Gustavo Cunha |  |  |  | 0.4 | 6 | 0,46 | 2 | amarelo
Projeto do Novo Almoxarifado e Prédio Administrativo - NAPA | Tatiana Motta Ghedini | Não há | Daniel Celli |  |  |  | 0.4 | 8 | 0,48 | 3 | laranja
Projeto Integrado de Melhorias Vacina Febre Amarela (atenuada) | Marisa Xavier Souza | Não há | Gustavo Cunha |  |  |  | 0.6 | 2 | 0,62 | 2 | amarelo
Projeto vacina Zika | Marcia Archer da Motta | Não há | Gustavo Cunha |  |  |  | 0.6 | 4 | 0,64 | 2 | amarelo
Projeto Vacina dengue (tetravalente,inativada) | Maria Beatriz Borges Gerente Tecnológico Paulo Martins Garchet Junior Gerente Executivo | Não há | Gustavo Cunha |  |  |  | 0.6 | 6 | 0,66 | 3 | laranja
Projeto Vacina meningocócica C (conjugada) | Ivna Alana da Silveira | Iaralice Medeiros de Souza | Gustavo Cunha |  |  |  | 0.6 | 8 | 0,68 | 4 | vermelho
Projeto NCPFI | Artur Couto (Interino) | Joaquim Lins | Daniel Celli |  |  |  | 0.8 | 2 | 0,82 | 2 | amarelo
Projeto Centro Tecnológico de Plataformas Vegetais (CTPV) | Beatriz de Castro Fialho | Não há | Helder Assis |  |  |  | 0.8 | 4 | 0,84 | 3 | laranja
Projeto de Implantação da Planta Piloto | Gisele Albuquerque Chads | Não há | Helder Assis |  |  |  | 0.8 | 6 | 0,86 | 4 | vermelho
Projeto de transferência de tecnologia da vacina poliomelite 1, 2 e 3 (inativada) | Giovana Labanca | Vivian Christina Pereira | Flávia Catão |  |  |  | 0.8 | 8 | 0,88 | 4 | vermelho
Projeto de transferência de tecnologia de vacina rotavírus humana (atenuada) | Daniel Areas da Silva Pinto | Artur Boechat Andrade | Daniel Celli
Projeto de Melhoria do Sistema da Qualidade | Débora Michele Morone D Aiuto | Não há | Helder Assis
Projeto Teste Molecular para Diagnóstico de Zika, Chikungunya e Dengue | Patrícia Alvarez | Marisa de Oliveira Ribeiro | Flávia Catão
Projeto KIT NAT Ampliado | Daniele Ramos Rocha | Elisabete Ferreira de Andrade | Flávia Catão
Projeto Kit Flex NAT | Elisabete Ferreira de Andrade | Patrícia Alvarez | Flávia Catão
Projeto de transferência de tecnologia da vacina pneumocócica 10-valente (conjugada) | Adriana Ribeiro Mendonça | Leidiane Dolavale Pires | Letícia Anele
Projeto DPP Zika | Rafael Alexandrino | Não há | Flávia Catão
Projeto de Transferência de tecnologia de Kits para diagnóstico na Plataforma DPP (DUAL PATH PLATAFORM) | Rafael Alexandrino | Não há | Flávia Catão
Projeto de transferência de tecnologia do infliximabe | Alexander da Silva Neves | Não há | Letícia Anele
Projeto de transferência de tecnologia da betainterferona 1a | Denise Vianna Alves da Silva | Não há | Letícia Anele
Projeto de transferência de tecnologia da alfataliglicerase | Daniel André Ribeiro | Não há | Letícia Anele
Projeto Harmonia | Fernando Serva Cavalcanti Leite | Simone da Silva Araujo Arrais Rosal | Helder Assis
Projeto vacina febre amarela (subunitária) | Daniela Annes de Almeida | Não há | Gustavo Cunha
Projeto Vacina febre amarela (inativada) | Luciane Gaspar | Daniela Annes de Almeida | Gustavo Cunha
Projeto anticorpo monoclonal humanizado anti-MRSA | José Procópio Moreno Senna | Anna Erika Vieira de Araujo | Letícia Anele
Projeto multiteste baseado na plataforma de Microarranjos líquidos | Christiane Marques | Marcelle Bral de Mello | Flávia Catão
Projeto de transferência de tecnologia da vacina sarampo, caxumba, rubéola e varicela (atenuada) fração varicela | Mauro França da Silva | Não há | Letícia Anele
Projeto alfapeginterferona 2b humana (recombinante) | Ana Carolina Magalhães | Não há | Letícia Anele
Projeto Vacina multivalente combinada para meningite meningocócica | Ellen Jessouroun (Interino) | Marilza Batista Corrêa | Gustavo Cunha
Projeto Melhorias DEQUA | Leila Lahas | Não há | Helder Assis
Note on C20: Luiz Gustavo da Cunha Raymundo: Em análise pelo DEREH
Note on C29: Luiz Gustavo da Cunha Raymundo: Em análise pelo DEREH