## CAPA (hidden)
Projeto:
Membros Base:
Líder do Projeto:
Patrocinador:
Revisão:
Data:
Flawless Execution
Dossiê de Artefatos

## Dashboard Status (hidden)
Descrição do Projeto | Esboço Objetivos Finais do Projeto | Status
Líder do Projeto | Marcos do Projeto | Data
Patrocinador do Projeto
Equipe Base | Pontos de Bloqueio/Riscos | Quando
Status
VERDE
Dashboard Status do Projeto

## Funções Principais (hidden)
Função | Prioridade
Qualidade | Alta
Engenharia | Alta
Produção | Média
EHS | Baixa

## Plano Partes Interessadas (hidden)
Parte Interessada | Mensagem | Tipo de Comunicação | Responsável | Método | Frequência
Gerente | Rel. Progresso | Cronograma Marcos | Líder Projeto | Apresentação Presencial | Mensal
| Rel. Operacões | Dashboard
Registro Riscos
VP Finanças | Rel. Controle Financeiro | Discussão | Líder Projeto | Cara a Cara | Quinzenal

## Caso de Projeto (hidden)
1.Estado Atual/Dados Históricos | 5. Escopo do Projeto - Dentro
2.Estado Futuro | 5. Escopo do Projeto - Fora
3. Cronograma de Marcos
6. Premissas e Finanças
7. Riscos/Impedimentos
4. Objetivos do Negócio/Expectativas
8. Demais Expectativas dos Gestores
Caso de Projeto

## Esboço Definição (hidden)
POR QUÊ? | O QUÊ?
Redução de Custos | Realocar produtos da planta A para B
Utilizar Fornecedores Locais
Fazer gestão da mudança na nova planta
Esboço Definição

## Objetivos (hidden)
S | M | A | R | T | S | M | A | R | T
ok | ok |  | ok | ok |  | ok |  |  | ok
Esboço Objetivo Final #01 |  |  |  |  | Esboço Objetivo Final #02
S | M | A | R | T | S | M | A | R | T
ok |  |  | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok
Esboço Objetivo Final #03 |  |  |  |  | Esboço Objetivo Final #04

## Linha do Tempo do Projeto
LINHA DO TEMPO DO PROJETO
DETALHES DO PROJETO
DATA | MARCO | POSIÇÃO | LINHA DE BASE | Posição Ajustada | Data ajustada | Marco ajustado
2019-01-23 | Início do Projeto | 25 | 0 | 25 | 2019-01-23 | Início do Projeto
2019-02-24 | Marco 1 | 10 | 0 | -10 | 2019-02-24 | Marco 2
2019-02-24 | Marco 2 | -10 | 0 | 10 | 2019-02-24 | Marco 1
2019-03-01 | Marco 3 | 15 | 0 | 15 | 2019-03-01 | Marco 3
2019-03-15 | Marco 4 | -15 | 0 | -15 | 2019-03-15 | Marco 4
2019-05-15 | Marco 5 | 15 | 0 | 15 | 2019-05-15 | Marco 5
2019-06-15 | Marco 6 | -15 | 0 | -15 | 2019-06-15 | Marco 6
2019-06-30 | Marco 7 | 15 | 0 | 15 | 2019-06-30 | Marco 7
2019-07-15 | Marco 8 | -20 | 0 | -20 | 2019-07-15 | Marco 8
2019-07-30 | Marco 9 | 20 | 0 | 20 | 2019-07-30 | Marco 9
2019-10-23 | Marco 10 | -15 | 0 | -15 | 2019-10-23 | Marco 10
2019-12-31 | Término do Projeto | 15 | 0 | 15 | 2019-12-31 | Término do Projeto
Formulas:
Data ajustada = IFERROR(IF('[1]Dados do Projeto Classificados'!N5="",TérminodoProjeto,'[1]Dados do Projeto Classificados'!N5),TérminodoProjeto)

## Esb. Entrega Chave
Projeto : XXXX - Matriz de Entregas Chave
Área | FASE 01 | FASE 02 | FASE 03 | FASE 04
ENGENHARIA | Pré-Projeto | Projeto Executivo | Lista Pendências | Rel.Lições Aprendidas
| Lista Materiais | Dashboard | Arquivo do Projeto
QUALIDADE | Política | Inspeções Fábrica | Rel. Auditorias | Rel. Inspeção Garantia
Rel. Não Conformidades

## Time Base
Time do Projeto

## Plano de Ação
Projeto | Novo Depósito de Material Acabado
Função | Engenharia
Nome | Roberto Barros
Entrega | Conclusão do Projeto Executivo do Depósito
|  | ID | Ação | Início | Fim | Resp. | Status | Coment.
|  | 1 | Recebimento de Dados da Planta | 2019-10-01 | 2019-10-10 | Alex | Completo | 1 dia atraso
|  | 2 | Avaliação Técnica com Engenharia | 2019-10-10 | 2019-10-30 | Caio | Em andamento

## Cronograma
Planejador de Projetos
Selecione um período para realçar à direita. A seguir há uma legenda que descreve o gráfico. |  |  |  |  | Realce do Período: | 1 |  |  | Duração do Plano | [5 empty] | Início Real |  |  |  |  | % concluída |  |  |  |  | Real (além do plano) | [7 empty] | % concluída (além do plano)
ATIVIDADE | INÍCIO DO PLANO | DURAÇÃO DO PLANO | INÍCIO REAL | DURAÇÃO REAL | PORCENTAGEM CONCLUÍDA | PERÍODOS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Atividade 01 | 1 | 5 | 1 | 4 | 25%
Atividade 02 | 1 | 6 | 1 | 6 | 100%
Atividade 03 | 2 | 4 | 2 | 5 | 35%
Atividade 04 | 4 | 8 | 4 | 6 | 10%
Atividade 05 | 4 | 2 | 4 | 8 | 85%
Atividade 06 | 4 | 3 | 4 | 6 | 85%
Atividade 07 | 5 | 4 | 5 | 3 | 50%
Atividade 08 | 5 | 2 | 5 | 5 | 60%
Atividade 09 | 5 | 2 | 5 | 6 | 75%
Atividade 10 | 6 | 5 | 6 | 7 | 100%
Atividade 11 | 6 | 1 | 5 | 8 | 60%
Atividade 12 | 9 | 3 | 9 | 3 | 0%
Atividade 13 | 9 | 6 | 9 | 7 | 50%
Atividade 14 | 9 | 3 | 9 | 1 | 0%
Atividade 15 | 9 | 4 | 8 | 5 | 1%
Atividade 16 | 10 | 5 | 10 | 3 | 80%
Atividade 17 | 11 | 2 | 11 | 5 | 0%
Atividade 18 | 12 | 6 | 12 | 7 | 0%
Atividade 19 | 12 | 1 | 12 | 5 | 0%
Atividade 20 | 14 | 5 | 14 | 6 | 0%
Atividade 21 | 14 | 8 | 14 | 2 | 44%
Atividade 22 | 14 | 7 | 14 | 3 | 0%
Atividade 23 | 15 | 4 | 15 | 8 | 12%
Atividade 24 | 15 | 5 | 15 | 3 | 5%
Atividade 25 | 15 | 8 | 15 | 5 | 0%
Atividade 26 | 16 | 28 | 16 | 30 | 50%

## Registro Riscos
Registro de Riscos
Projeto : | [5 empty] | Data de Revisão:
Registro de Riscos de Projeto
Após Mitigação
Critério de Sucesso em Risco | OFP Afetado | Prob 1-3-5 | Severidade 1-3-5 | Pontuação | Nível de Risco | Resposta do Risco | Status | Prob 1-3-5 | Severidade 1-3-5 | Pontuação Residual | Nível de Risco Residual | Comentários
Erro de Design que pode afetar a Satisfação do Cliente | 1 | 3 | 5 | 15 | Intolerável | Contratação de profissional especializado na ferramenta | Concluido | 3 | 1 | 3 | Aceitável | Já Confirmamos as telas com o cliente que aceitou o design prévio
|  | 3 | 5 | 15 | Intolerável |  | Em andamento | 1 | 3 | 3 | Aceitável
|  | 3 | 3 | 9 | Mínimo Possível |  | Concluido | 1 | 5 | 5 | Mínimo Possível
|  | 3 | 5 | 15 | Intolerável |  | Concluido | 1 | 5 | 5 | Mínimo Possível
|  | 3 | 5 | 15 | Intolerável |  | Concluido | 1 | 5 | 5 | Mínimo Possível
|  | 5 | 5 | 25 | Intolerável |  | Concluido | 1 | 5 | 5 | Mínimo Possível
|  | 3 | 5 | 15 | Intolerável |  | Concluido | 1 | 5 | 5 | Mínimo Possível
[5 empty] | 0 | A ser definido | Atrasado
[5 empty] | 1 | Aceitável | Em andamento
[5 empty] | 3 | Aceitável | Concluido
[5 empty] | 5 | Mínimo Possível
[5 empty] | 9 | Mínimo Possível
[5 empty] | 15 | Intolerável
[5 empty] | 25 | Intolerável

## Plano de Comunicação
Tipo de Comunicação | Objetivo | Meio | Frequencia | Audiência | Dono | Entregas
Reunião de início | Apresentar a Equipe de Projeto | Face a Face | Uma vez | Patrocinador/Time/Cliente | Gerente do Projeto | Ata da Reunião