## MC
MATRIZ DE COMUNICAÇÃO
Mensagem / Informação a ser comunicada | Audiência <indivíduo ou grupo a quem se destina a informação> | Meio <qual o documento ou evento será utilizado> | Canal <canal de comunicação utilizado para disponibilizar a informação> | Responsável | Periodicidade
Informar principais realizações do projeto e próximos passos | Patrocinador | Apresentação | Reunião Presencial | Gerente do Projeto | Mensal
Informar principais realizações do projeto e próximos passos | Diretoria | Apresentação | Envio por email | Gerente do Projeto | Semanal
Informar principais realizações do projeto e próximos passos | Gerentes de Projeto; Gerentes Funcionais | Apresentação | Reunião Presencial | Gerente do Projeto | Semanal
Manter registro das decisões sobre mudanças e registro das realizações | Comitê de Gestão de Mudanças | Planilha | Site do Projeto | Equipe do Projeto | Mensal
Manter registro de entregas realizadas pelos fornecedores | Patrocinador e Diretoria | Controle de entregas e aprovações de faturamento | Envio por email | Controladoria | Mensal
Manter registro de lições aprendidas | Patrocinador, Diretoria, Gerentes de Projeto e Funcionais | Planilha | Site do Projeto | Escritório de Projetos | Mensal
Matriz de Riscos | Toda a organização | Planilha | Site do Projeto | Escritório de Projetos | Semanal