## PREVISTO X REALIZADO
desenvolvido por Aline Zanoni para o curso 50 Passos para Gestão Eficiente do seu Escritório
alinezanoni.com.br/50passos
ESTUDO PRELIMINAR | [6 empty] | PROJETO EXECUIVO | [6 empty] | TOTAL DE HORAS PREVISTO | ARQ | EST | TOTAL
| PREVISTO |  | REALIZADO |  | SALDO |  |  | PREVISTO |  | REALIZADO |  | SALDO |  |  | 0 | 0 | 0
| ARQ | EST | ARQ | EST | ARQ | EST |  | ARQ | EST | ARQ | EST | ARQ | EST | TOTAL DE HORAS REALIZADO | ARQ | EST | TOTAL
montagem contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Organização arquivos e pastas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
deslocamento para reunião | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Preenchimento checklist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REUNIÃO BRIEFING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Planta Layout | [6 empty] | DIFERENÇA PREVISTO X REALIZADO | ARQ | EST | TOTAL
Levantamento medidas in loco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sala de tv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Levantamento medidas 3D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sala de jantar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estudo de Briefing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | varanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VALOR DA HORA APLICADO NO ORÇAMENTO | ARQ | EST | ESCRITÓRIO
Pesquisa de referências | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | cozinha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Croquis projeto | [6 empty] | lavanderia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sala de tv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | banheiro social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VALORES PREVISTOS | ARQ | EST | ESCRITÓRIO
sala de jantar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | quarto casal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
varanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | escritório | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
cozinha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | quarto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VALORES REALIZADOS | ARQ | EST | ESCRITÓRIO
lavanderia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | banheiro suite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
banheiro social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Demolição e Construção
quarto casal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sala de tv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SALDO DAS HORAS DO PROJETO | ARQ | EST | ESCRITÓRIO
escritório | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sala de jantar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
quarto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | varanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOTAL | 0
banheiro suite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | cozinha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Modelagem | [6 empty] | lavanderia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sala de tv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | banheiro social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sala de jantar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | quarto casal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
varanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | escritório | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
cozinha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | quarto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
lavanderia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | banheiro suite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
banheiro social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Forro de gesso
quarto casal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sala de tv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
escritório | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sala de jantar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
quarto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | varanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
banheiro suite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | cozinha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Preenchimento checklist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | lavanderia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Perspectivas / Render | [6 empty] | banheiro social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sala de tv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | quarto casal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sala de jantar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | escritório | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
varanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | quarto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
cozinha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | banheiro suite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
lavanderia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Iluminação
banheiro social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sala de tv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
quarto casal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sala de jantar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
escritório | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | varanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
quarto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | cozinha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
banheiro suite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | lavanderia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pós produção | [6 empty] | banheiro social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sala de tv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | quarto casal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sala de jantar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | escritório | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
varanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | quarto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
cozinha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | banheiro suite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
lavanderia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pontos elétricos e hidráulicos
banheiro social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sala de tv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
quarto casal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sala de jantar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
escritório | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | varanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
quarto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | cozinha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
banheiro suite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | lavanderia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Orçamento simplificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | banheiro social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Referências / moodboard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | quarto casal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Apresentação ppt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | escritório | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REUNIÃO EP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | quarto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Visitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | banheiro suite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ajustes EP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acabamentos / Revestimentos
Documentos de aprovação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sala de tv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ESTUDO PRELIMINAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sala de jantar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | varanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | cozinha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | lavanderia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | banheiro social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | quarto casal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | escritório | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | quarto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | banheiro suite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rodapés
[7 empty] | sala de tv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | sala de jantar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | varanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | cozinha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | lavanderia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | banheiro social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | quarto casal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | escritório | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | quarto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | banheiro suite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Marcenaria
[7 empty] | sala de tv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | sala de jantar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | varanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | cozinha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | lavanderia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | banheiro social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | quarto casal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | escritório | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | quarto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | banheiro suite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Marmoraria
[7 empty] | sala de tv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | sala de jantar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | varanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | cozinha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | lavanderia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | banheiro social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | quarto casal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | escritório | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | quarto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | banheiro suite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vidraçaria
[7 empty] | sala de tv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | sala de jantar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | varanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | cozinha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | lavanderia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | banheiro social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | quarto casal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | escritório | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | quarto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | banheiro suite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Caderno de referências | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | CONFERÊNCIA EXECUTIVO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ajustes pós conferência | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | CONFERÊNCIA EXECUTIVO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ajustes pós conferência | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Montagem do caderno completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Entrega projeto completo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Documentos de aprovação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Visitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | TOTAL DETALHAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## preenchido neg
desenvolvido por Aline Zanoni para o curso 50 Passos para Gestão Eficiente do seu Escritório
alinezanoni.com.br/50passos
ESTUDO PRELIMINAR | [6 empty] | PROJETO EXECUIVO | [6 empty] | TOTAL DE HORAS PREVISTO | ARQ | EST | TOTAL
| PREVISTO |  | REALIZADO |  | SALDO |  |  | PREVISTO |  | REALIZADO |  | SALDO |  |  | 131 | 241 | 372
| ARQ | EST | ARQ | EST | ARQ | EST |  | ARQ | EST | ARQ | EST | ARQ | EST | TOTAL DE HORAS REALIZADO | ARQ | EST | TOTAL
montagem contrato | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Organização arquivos e pastas | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 186 | 275.5 | 461.5
deslocamento para reunião | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | Preenchimento checklist | 0 | 2 | 60 | 60 | -60 | -58
REUNIÃO BRIEFING | 2 | 0 | 3 | 0 | -1 | 0 | Planta Layout | [6 empty] | DIFERENÇA PREVISTO X REALIZADO | ARQ | EST | TOTAL
Levantamento medidas in loco | 2 | 0 | 3 | 0 | -1 | 0 | sala de tv | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | -55 | -34.5 | -89.5
Levantamento medidas 3D | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | -1 | sala de jantar | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
Estudo de Briefing | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | varanda | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | VALOR DA HORA APLICADO NO ORÇAMENTO | ARQ | EST | ESCRITÓRIO
Pesquisa de referências | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | cozinha | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 39.24 | 11.7 | 10.88
Croquis projeto | [6 empty] | lavanderia | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
sala de tv | 3 | 0 | 4 | 0 | -1 | 0 | banheiro social | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | VALORES PREVISTOS | ARQ | EST | ESCRITÓRIO
sala de jantar | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | quarto casal | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 5140.44 | 2819.7 | 4047.36
varanda | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | escritório | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
cozinha | 3 | 0 | 4 | 0 | -1 | 0 | quarto | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | VALORES REALIZADOS | ARQ | EST | ESCRITÓRIO
lavanderia | 3 | 0 | 4 | 0 | -1 | 0 | banheiro suite | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 7298.64 | 3223.35 | 5021.12
banheiro social | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Demolição e Construção
quarto casal | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | sala de tv | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | SALDO DAS HORAS DO PROJETO | ARQ | EST | ESCRITÓRIO
escritório | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | sala de jantar | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | -2158.2 | -403.65 | -973.76
quarto | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | varanda | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | TOTAL | -3535.61
banheiro suite | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | cozinha | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
Modelagem | [6 empty] | lavanderia | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1
sala de tv | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | -2 | banheiro social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sala de jantar | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | -4 | quarto casal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
varanda | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | escritório | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
cozinha | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | quarto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
lavanderia | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | banheiro suite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
banheiro social | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | Forro de gesso
quarto casal | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | sala de tv | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1
escritório | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | sala de jantar | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1
quarto | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | varanda | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
banheiro suite | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | cozinha | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
Preenchimento checklist | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | lavanderia | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
Perspectivas / Render | [6 empty] | banheiro social | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
sala de tv | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | quarto casal | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
sala de jantar | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | escritório | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
varanda | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | quarto | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
cozinha | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | banheiro suite | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
lavanderia | 3 | 0 | 4 | 0 | -1 | 0 | Iluminação
banheiro social | 3 | 0 | 4 | 0 | -1 | 0 | sala de tv | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
quarto casal | 3 | 0 | 4 | 0 | -1 | 0 | sala de jantar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
escritório | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | varanda | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
quarto | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | cozinha | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
banheiro suite | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | lavanderia | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
Pós produção | [6 empty] | banheiro social | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
sala de tv | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | quarto casal | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
sala de jantar | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | escritório | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
varanda | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | quarto | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
cozinha | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | banheiro suite | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
lavanderia | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Pontos elétricos e hidráulicos
banheiro social | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | sala de tv | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
quarto casal | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | sala de jantar | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
escritório | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | varanda | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
quarto | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | cozinha | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
banheiro suite | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | lavanderia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Orçamento simplificado | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | banheiro social | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Referências / moodboard | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | quarto casal | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
Apresentação ppt | 2 | 0 | 3 | 0 | -1 | 0 | escritório | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
REUNIÃO EP | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | quarto | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Visitas | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | banheiro suite | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Ajustes EP | 8 | 16 | 6 | 10 | 2 | 6 | Acabamentos / Revestimentos
Documentos de aprovação | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | sala de tv | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL ESTUDO PRELIMINAR | 109 | 70 | 96 | 64 | 13 | 6 | sala de jantar | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | varanda | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | cozinha | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[7 empty] | lavanderia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[7 empty] | banheiro social | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[7 empty] | quarto casal | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | escritório | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[7 empty] | quarto | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | banheiro suite | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Rodapés
[7 empty] | sala de tv | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | sala de jantar | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | varanda | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | cozinha | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[7 empty] | lavanderia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[7 empty] | banheiro social | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
[7 empty] | quarto casal | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
[7 empty] | escritório | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
[7 empty] | quarto | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[7 empty] | banheiro suite | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Marcenaria
[7 empty] | sala de tv | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | -2
[7 empty] | sala de jantar | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | -2
[7 empty] | varanda | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | -2
[7 empty] | cozinha | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | -1
[7 empty] | lavanderia | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | -1
[7 empty] | banheiro social | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | -1
[7 empty] | quarto casal | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0
[7 empty] | escritório | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0
[7 empty] | quarto | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0
[7 empty] | banheiro suite | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1
Marmoraria
[7 empty] | sala de tv | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
[7 empty] | sala de jantar | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
[7 empty] | varanda | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
[7 empty] | cozinha | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
[7 empty] | lavanderia | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
[7 empty] | banheiro social | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
[7 empty] | quarto casal | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
[7 empty] | escritório | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
[7 empty] | quarto | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
[7 empty] | banheiro suite | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
Vidraçaria
[7 empty] | sala de tv | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | sala de jantar | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | varanda | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | cozinha | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | lavanderia | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | banheiro social | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | quarto casal | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | escritório | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | quarto | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[7 empty] | banheiro suite | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | Caderno de referências | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | -2
[7 empty] | CONFERÊNCIA EXECUTIVO 1 | 8 | 0 | 12 | 0 | -4 | 0
[7 empty] | ajustes pós conferência | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | -2
[7 empty] | CONFERÊNCIA EXECUTIVO 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | -2 | 0
[7 empty] | ajustes pós conferência | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0
[7 empty] | Montagem do caderno completo | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2
[7 empty] | Entrega projeto completo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Documentos de aprovação | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Visitas | 8 | 0 | 10 | 0 | -2 | 0
[7 empty] | TOTAL DETALHAMENTO | 22 | 171 | 90 | 211.5 | -68 | -40.5

## preenchido
desenvolvido por Aline Zanoni para o curso 50 Passos para Gestão Eficiente do seu Escritório
alinezanoni.com.br/50passos
ESTUDO PRELIMINAR | [6 empty] | PROJETO EXECUIVO | [6 empty] | TOTAL DE HORAS PREVISTO | ARQ | EST | TOTAL
| PREVISTO |  | REALIZADO |  | SALDO |  |  | PREVISTO |  | REALIZADO |  | SALDO |  |  | 131 | 241 | 372
| ARQ | EST | ARQ | EST | ARQ | EST |  | ARQ | EST | ARQ | EST | ARQ | EST | TOTAL DE HORAS REALIZADO | ARQ | EST | TOTAL
montagem contrato | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Organização arquivos e pastas | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 126 | 217.5 | 343.5
deslocamento para reunião | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | Preenchimento checklist | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
REUNIÃO BRIEFING | 2 | 0 | 3 | 0 | -1 | 0 | Planta Layout | [6 empty] | DIFERENÇA PREVISTO X REALIZADO | ARQ | EST | TOTAL
Levantamento medidas in loco | 2 | 0 | 3 | 0 | -1 | 0 | sala de tv | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 5 | 23.5 | 28.5
Levantamento medidas 3D | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | -1 | sala de jantar | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
Estudo de Briefing | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | varanda | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | VALOR DA HORA APLICADO NO ORÇAMENTO | ARQ | EST | ESCRITÓRIO
Pesquisa de referências | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | cozinha | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 39.24 | 11.7 | 10.88
Croquis projeto | [6 empty] | lavanderia | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
sala de tv | 3 | 0 | 4 | 0 | -1 | 0 | banheiro social | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | VALORES PREVISTOS | ARQ | EST | ESCRITÓRIO
sala de jantar | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | quarto casal | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 5140.44 | 2819.7 | 4047.36
varanda | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | escritório | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
cozinha | 3 | 0 | 4 | 0 | -1 | 0 | quarto | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | VALORES REALIZADOS | ARQ | EST | ESCRITÓRIO
lavanderia | 3 | 0 | 4 | 0 | -1 | 0 | banheiro suite | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 4944.24 | 2544.75 | 3737.28
banheiro social | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Demolição e Construção
quarto casal | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | sala de tv | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | SALDO DAS HORAS DO PROJETO | ARQ | EST | ESCRITÓRIO
escritório | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | sala de jantar | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 196.2 | 274.95 | 310.08
quarto | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | varanda | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | TOTAL | 781.23
banheiro suite | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | cozinha | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
Modelagem | [6 empty] | lavanderia | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1
sala de tv | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | -2 | banheiro social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sala de jantar | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | -4 | quarto casal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
varanda | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | escritório | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
cozinha | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | quarto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
lavanderia | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | banheiro suite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
banheiro social | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | Forro de gesso
quarto casal | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | sala de tv | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1
escritório | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | sala de jantar | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1
quarto | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | varanda | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
banheiro suite | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | cozinha | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
Preenchimento checklist | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | lavanderia | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
Perspectivas / Render | [6 empty] | banheiro social | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
sala de tv | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | quarto casal | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
sala de jantar | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | escritório | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
varanda | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | quarto | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
cozinha | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | banheiro suite | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
lavanderia | 3 | 0 | 4 | 0 | -1 | 0 | Iluminação
banheiro social | 3 | 0 | 4 | 0 | -1 | 0 | sala de tv | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
quarto casal | 3 | 0 | 4 | 0 | -1 | 0 | sala de jantar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
escritório | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | varanda | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
quarto | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | cozinha | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
banheiro suite | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | lavanderia | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
Pós produção | [6 empty] | banheiro social | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
sala de tv | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | quarto casal | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
sala de jantar | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | escritório | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
varanda | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | quarto | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
cozinha | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | banheiro suite | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
lavanderia | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Pontos elétricos e hidráulicos
banheiro social | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | sala de tv | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
quarto casal | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | sala de jantar | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
escritório | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | varanda | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
quarto | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | cozinha | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
banheiro suite | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | lavanderia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Orçamento simplificado | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | banheiro social | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Referências / moodboard | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | quarto casal | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
Apresentação ppt | 2 | 0 | 3 | 0 | -1 | 0 | escritório | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
REUNIÃO EP | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | quarto | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Visitas | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | banheiro suite | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Ajustes EP | 8 | 16 | 6 | 10 | 2 | 6 | Acabamentos / Revestimentos
Documentos de aprovação | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | sala de tv | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL ESTUDO PRELIMINAR | 109 | 70 | 96 | 64 | 13 | 6 | sala de jantar | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | varanda | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | cozinha | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[7 empty] | lavanderia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[7 empty] | banheiro social | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[7 empty] | quarto casal | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | escritório | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[7 empty] | quarto | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | banheiro suite | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Rodapés
[7 empty] | sala de tv | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | sala de jantar | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | varanda | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | cozinha | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[7 empty] | lavanderia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[7 empty] | banheiro social | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
[7 empty] | quarto casal | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
[7 empty] | escritório | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
[7 empty] | quarto | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[7 empty] | banheiro suite | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Marcenaria
[7 empty] | sala de tv | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | -2
[7 empty] | sala de jantar | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | -2
[7 empty] | varanda | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | -2
[7 empty] | cozinha | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | -1
[7 empty] | lavanderia | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | -1
[7 empty] | banheiro social | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | -1
[7 empty] | quarto casal | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0
[7 empty] | escritório | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0
[7 empty] | quarto | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0
[7 empty] | banheiro suite | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1
Marmoraria
[7 empty] | sala de tv | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
[7 empty] | sala de jantar | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
[7 empty] | varanda | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
[7 empty] | cozinha | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
[7 empty] | lavanderia | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
[7 empty] | banheiro social | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
[7 empty] | quarto casal | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
[7 empty] | escritório | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
[7 empty] | quarto | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
[7 empty] | banheiro suite | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
Vidraçaria
[7 empty] | sala de tv | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | sala de jantar | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | varanda | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | cozinha | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | lavanderia | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | banheiro social | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | quarto casal | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | escritório | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | quarto | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[7 empty] | banheiro suite | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | Caderno de referências | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | -2
[7 empty] | CONFERÊNCIA EXECUTIVO 1 | 8 | 0 | 12 | 0 | -4 | 0
[7 empty] | ajustes pós conferência | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | -2
[7 empty] | CONFERÊNCIA EXECUTIVO 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | -2 | 0
[7 empty] | ajustes pós conferência | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0
[7 empty] | Montagem do caderno completo | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2
[7 empty] | Entrega projeto completo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Documentos de aprovação | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Visitas | 8 | 0 | 10 | 0 | -2 | 0
[7 empty] | TOTAL DETALHAMENTO | 22 | 171 | 30 | 153.5 | -8 | 17.5