## Planilha1
O QUE | PORQUE | COMO | RESPONSAVEL | STATUS | TEMPO |  |  | @ | @ | @
Mapear fornecedores/empresas que são referências do mercado | Entender qual atenderá melhor o nosso time e a nossa demanda | Através de networking e referências de mercado | Gerente de operações | 2021-02-06 | Realizando contato com networking e empresas que possuem referências de projetos anteriores, mapeando pelo menos 3 empresas | 16 horas | Concluído
Solicitar Propostas | Avaliar propostas (tempo de implementação, custos, descrição das etapas) | Propostas enviadas em PDF ou email. | Gerente de projetos | 2021-02-12 | Através de email, solicitando o envio da proposta | 8 horas | Em andamento
Definir consultoria a ser contratada | Encaixar no budget planejado para a consultoria e atender os indicadores solicitados. | Reunião via zoom | Supervisor de performance | 2021-02-18 | Analisando cada proposta enviada x objetivo | 4 horas | Em andamento
Elaborar contrato | Trazer clareza para ambas as partes envolvidas no contrato sobre suas responsabilidades | Clicksign | Advogado | 2021-02-25 | Considerando as cláusulas legais do contrato | 6 horas | Não iniciado
Realizar reunião de kick-off | Dar ciência para todas as pessoas envolvidas no projeto de consultoria sobre as etapas | Sala de reunião 2. | Consultor líder | 2021-03-02 | Agendando a reunião com todos os envolvidos e conduzindo de maneira clara e objetiva. | 2 horas | Não iniciado

## Cópia de Planilha1
O QUE | PORQUE | COMO | RESPONSAVEL | STATUS | TEMPO | Hoje
computador do scaner travando muito | versao abaixo do requisitado | troca do computador | vlamir/michelle | aberto | 4meses | 2023-11-09
pessoas entrando na sala o tempo todo | trazendo caixas e perguntado se pode encaixar mais este trabalho na agenda do dia | perguntar pelo trello primeiro e so uma pessoa ira deixar caixas e ja colher informacoes sobre como anda os trabalhos | kathen | aberto | um semana | 2023-11-09
informacoes incompletas na requisicao | nao e preenchido todas as informacoes pelo dentista e nem na recpcao (substrato , implante,cor) | fazer um check list do que e necessario para a execusao do trabalho | nayara /camila | aberto | uma semana | 2023-11-09

## Página5
O QUE | PORQUE | COMO | RESPONSAVEL | STATUS | TEMPO | Hoje
falta de informacoes no trello ,informacoes passada para o vlamir | informacoes incompleta dos dentista ao solicitar o trabalho ou envia para o celular do vlamir | so dar andamento do caso se todas as informacoes do check list estiver preenchida | Nayara/Camila | aberto | imediato | 2023-11-09
remontagem pedir fotos do caso em boca para melhor entender | dificulta a interpretacao do que sera ajustado | criar um texto e enviar para todos os clientes de removivel solicitando uma imagem do trabalho em boca se caso haver nessecidade de remontagem | Camila | aberto | 2 dias | 2023-11-09
materiais que nao estao no local descrito | utiliza os instrumentais/materiais | mapear locais dos istrumentais, nao pegar de outra bancada materiais que forem de uso individual e os que sao de uso coletivo voltar para o local destinado apos o uso |  | aberto | uma semana | 2023-11-09

## Página6
O QUE | PORQUE | COMO | RESPONSAVEL | STATUS | TEMPO | Hoje
vazar modelos e articular para uma melhor verificaco | consome tempo | ja chegar articulado e se possivel com dois modelos para conferencia | Maguida/Ana clara | aberto | 30 dias | 2023-11-09
informacoes como cor , horario de saida, sempre de facil acesso no trello e na notinha | dificulta uma conferencia na confeccao do trabalho | anotar sempre que chegar o trabalho cor e horario de saida (se planejar para ficar pronto um dia antes ) | Nayara /Camila | aberto | imediato | 2023-11-09
trabalho chegando na bancada com horario proximo de saida para a rota | atrapalha a logistica de acabamento ,sinerizacao e maquiagem ,tendo que alterar a ordem dificultando a execucao de um numero mair de trablhos (minimo 15 elementos ) | separar os trablhos do dia seguinte no dia anterior ou avisar ate 9 hs do dia que ira chegar uma caso que sera necessario finalizar para a rota de 13hs | kathen | aberto | uma semana | 2023-11-09

## Página3
O QUE | PORQUE | COMO | RESPONSAVEL | STATUS | TEMPO