## Cronograma x Orç.
Planejamento de Obra | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cronograma x Orçamento
[9 empty] | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01
ÍNDICE | ATIVIDADE | M. de Obra | M. de Obra | Materiais | Equip. | Custo | INÍCIO | FIM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
|  | Fichada | Empreitada | - | Locações | Total | - | -
1. | Despesas diversas
1.1 | Caçambas e bota fora |  |  |  | 6750 | 6750 | 2 | 17 | 2017-09-01: 421.875; 2017-10-01: 421.875; 2017-11-01: 421.875; 2017-12-01: 421.875; 2018-01-01: 421.875; 2018-02-01: 421.875; 2018-03-01: 421.875; 2018-04-01: 421.875; 2018-05-01: 421.875; 2018-06-01: 421.875; 2018-07-01: 421.875; 2018-08-01: 421.875; 2018-09-01: 421.875; 2018-10-01: 421.875; 2018-11-01: 421.875; 2018-12-01: 421.875
1.2 | Fretes |  |  |  | 1000 | 1000 | 2 | 17 | 2017-09-01: 62.5; 2017-10-01: 62.5; 2017-11-01: 62.5; 2017-12-01: 62.5; 2018-01-01: 62.5; 2018-02-01: 62.5; 2018-03-01: 62.5; 2018-04-01: 62.5; 2018-05-01: 62.5; 2018-06-01: 62.5; 2018-07-01: 62.5; 2018-08-01: 62.5; 2018-09-01: 62.5; 2018-10-01: 62.5; 2018-11-01: 62.5; 2018-12-01: 62.5
1.3 | Escoras e outras locações |  |  |  | 3546 | 3546 | 3 | 17 | 2017-10-01: 236.4; 2017-11-01: 236.4; 2017-12-01: 236.4; 2018-01-01: 236.4; 2018-02-01: 236.4; 2018-03-01: 236.4; 2018-04-01: 236.4; 2018-05-01: 236.4; 2018-06-01: 236.4; 2018-07-01: 236.4; 2018-08-01: 236.4; 2018-09-01: 236.4; 2018-10-01: 236.4; 2018-11-01: 236.4; 2018-12-01: 236.4
2. | Serviços preliminares
2.1 | Construção barracão de obra |  |  | 4517.94 |  | 4517.94 | 1 | 1 | 2017-08-01: 4517.94
2.2 | Instalação dos tapumes |  |  | 4592.8 |  | 4592.8 | 1 | 1 | 2017-08-01: 4592.8
3. | Movimento de terra
3.1 | Escavação área nível 1 |  |  |  | 2000 | 2000 |  |  | 2017-08-01: 2000
3.2 | Distribuição de terra e compactação
4. | Muros periféricos
4.1 | Muro lateral direito |  |  | 15581.3775 |  | 15581.3775 | 8 | 9 | 2018-03-01: 7790.6888; 2018-04-01: 7790.6888
4.2 | Muro lateral esquerdo |  |  | 14981.3775 |  | 14981.3775 | 8 | 9 | 2018-03-01: 7490.6888; 2018-04-01: 7490.6888
5. | Fundação
5.1 | Realização de perfurações |  |  |  | 4000 | 4000 | 2 | 2 | 2017-09-01: 4000
5.2 | Aço e concreto: estacas, baldrames, piso |  |  | 63552 |  | 63552 | 2 | 2 | 2017-09-01: 63552
6. | Estrutura
6.1 | Laje pré-fabricada: nível 1 |  |  | 4799.7 |  | 4799.7 | 3 | 3 | 2017-10-01: 4799.7
6.2 | Laje pré-fabricada: nível 2 |  |  | 10681 |  | 10681 | 4 | 5 | 2017-11-01: 5340.5; 2017-12-01: 5340.5
6.3 | Laje pré-fabricada: nível 3 |  |  | 6030 |  | 6030 | 6 | 7 | 2018-01-01: 3015; 2018-02-01: 3015
6.4 | Madeira: tábuas e compensados |  |  | 15981 |  | 15981 | 1 | 1 | 2017-08-01: 15981
6.5 | Aço nível 1 |  |  | 8987.7462 |  | 8987.7462 | 3 | 3 | 2017-10-01: 8987.7462
6.6 | Aço nível 2 |  |  | 20000.8579 |  | 20000.8579 | 4 | 5 | 2017-11-01: 10000.4289; 2017-12-01: 10000.4289
6.7 | Aço nível 3 |  |  | 11291.5619 |  | 11291.5619 | 6 | 7 | 2018-01-01: 5645.781; 2018-02-01: 5645.781
6.8 | Concreto nível 1 |  |  | 6824.0295 |  | 6824.0295 | 3 | 3 | 2017-10-01: 6824.0295
6.9 | Concreto nível 2 |  |  | 15185.8365 |  | 15185.8365 | 4 | 5 | 2017-11-01: 7592.9183; 2017-12-01: 7592.9183
6.10 | Concreto nível 3 |  | 12000 | 8573.2229 |  | 20573.2229 | 6 | 7 | 2018-01-01: 10286.6115; 2018-02-01: 10286.6115
6.11 | Alvenaria (larguras 20 e 15 cm) |  |  | 21687.1467 |  | 21687.1467 | 4 | 8 | 2017-11-01: 4337.4293; 2017-12-01: 4337.4293; 2018-01-01: 4337.4293; 2018-02-01: 4337.4293; 2018-03-01: 4337.4293
6.12 | Escadas |  |  | 3500 |  | 3500 | 7 | 8 | 2018-02-01: 1750; 2018-03-01: 1750
7. | Revestimentos
7.1 | Reboco interno |  |  | 9450.0226 |  | 9450.0226 | 9 | 10 | 2018-04-01: 4725.0113; 2018-05-01: 4725.0113
7.2 | Reboco externo (fachadas e muros) |  |  | 8736.5203 |  | 8736.5203 | 10 | 11 | 2018-05-01: 4368.2602; 2018-06-01: 4368.2602
7.4 | Impermeabilização asfáltica |  | 4198.6 | 8397.2 |  | 12595.8 | 10 | 11 | 2018-05-01: 6297.9; 2018-06-01: 6297.9
7.5 | Impermeabilização polimérica |  |  | 1170 |  | 1170 | 10 | 10 | 2018-05-01: 1170
7.6 | Forro de gesso |  | 11587.8 |  |  | 11587.8 | 12 | 13 | 2018-07-01: 5793.9; 2018-08-01: 5793.9
7.7 | Contrapiso |  |  | 3743.0408 |  | 3743.0408 | 11 | 11 | 2018-06-01: 3743.0408
7.8 | Gesso liso tetos |  | 2811.78 |  |  | 2811.78 | 9 | 10 | 2018-04-01: 1405.89; 2018-05-01: 1405.89
8. | Acabamentos
8.1 | Revestimento piso (média 100 R$/m2) |  | 10746.6 | 53733 |  | 64479.6 | 12 | 15 | 2018-07-01: 16119.9; 2018-08-01: 16119.9; 2018-09-01: 16119.9; 2018-10-01: 16119.9
8.2 | Revestimento paredes (média 100 R$/m2) |  | 5348.4 | 26742 |  | 32090.4 | 12 | 15 | 2018-07-01: 8022.6; 2018-08-01: 8022.6; 2018-09-01: 8022.6; 2018-10-01: 8022.6
8.3 | Bancadas de granito |  |  | 7600 |  | 7600 | 12 | 15 | 2018-07-01: 1900; 2018-08-01: 1900; 2018-09-01: 1900; 2018-10-01: 1900
8.4 | Soleiras, peitoris e detalhes em granito |  |  | 1500 |  | 1500 | 12 | 15 | 2018-07-01: 375; 2018-08-01: 375; 2018-09-01: 375; 2018-10-01: 375
8.5 | Acabamentos adicionais (design interiores) |  | 0 | 22000 |  | 22000 | 12 | 15 | 2018-07-01: 5500; 2018-08-01: 5500; 2018-09-01: 5500; 2018-10-01: 5500
8.6 | Porcelanato amadeirado fachada |  | 580 | 2900 |  | 3480 | 12 | 12 | 2018-07-01: 3480
8.7 | Pastilhas piscina |  | 0 | 20000 |  | 20000 | 11 | 12 | 2018-06-01: 10000; 2018-07-01: 10000
8.8 | Argamassa colante ACIII |  |  | 5800 |  | 5800 | 12 | 15 | 2018-07-01: 1450; 2018-08-01: 1450; 2018-09-01: 1450; 2018-10-01: 1450
8.9 | Pergolado de madeira com vidro |  | 6000 | 10000 |  | 16000 | 16 | 16 | 2018-11-01: 16000
9. | Esquadrias
9.1 | Portas madeira abrir 70 |  | 1050 | 3150 |  | 4200 | 14 | 15 | 2018-09-01: 2100; 2018-10-01: 2100
9.2 | Portas madeira abrir 80 |  | 1500 | 4500 |  | 6000 | 14 | 15 | 2018-09-01: 3000; 2018-10-01: 3000
9.3 | Porta pivotante 120 |  | 450 | 2000 |  | 2450 | 14 | 15 | 2018-09-01: 1225; 2018-10-01: 1225
9.4 | Portas madeira correr 70 |  | 300 | 900 |  | 1200 | 14 | 15 | 2018-09-01: 600; 2018-10-01: 600
9.5 | Portas madeira correr 80 |  | 150 | 450 |  | 600 | 14 | 15 | 2018-09-01: 300; 2018-10-01: 300
9.6 | Porta metálica abrir 80 |  | 300 | 900 |  | 1200 | 14 | 15 | 2018-09-01: 600; 2018-10-01: 600
9.7 | Área de vidro: janelas |  |  | 20352.15 |  | 20352.15 | 14 | 16 | 2018-09-01: 6784.05; 2018-10-01: 6784.05; 2018-11-01: 6784.05
9.8 | Área de vidro: portas |  |  | 10543.5 |  | 10543.5 | 14 | 16 | 2018-09-01: 3514.5; 2018-10-01: 3514.5; 2018-11-01: 3514.5
9.9 | Área de vidro: fixas |  |  | 21447.18 |  | 21447.18 | 14 | 16 | 2018-09-01: 7149.06; 2018-10-01: 7149.06; 2018-11-01: 7149.06
10. | Cobertura
10.1 | Telhado fibrocimento: telhas e madeiramento |  | 5298.475 | 6358.17 |  | 11656.645 | 9 | 9 | 2018-04-01: 11656.645
10.2 | Calhas e rufos |  | 1800 | 3600 |  | 5400 | 9 | 9 | 2018-04-01: 5400
11. | Instalações
11.1 | Instalações elétricas |  |  | 8500 |  | 8500 | 4 | 17 | 2017-11-01: 607.1429; 2017-12-01: 607.1429; 2018-01-01: 607.1429; 2018-02-01: 607.1429; 2018-03-01: 607.1429; 2018-04-01: 607.1429; 2018-05-01: 607.1429; 2018-06-01: 607.1429; 2018-07-01: 607.1429; 2018-08-01: 607.1429; 2018-09-01: 607.1429; 2018-10-01: 607.1429; 2018-11-01: 607.1429; 2018-12-01: 607.1429
11.2 | Instalações hidrossanitárias |  |  | 8500 |  | 8500 | 4 | 17 | 2017-11-01: 607.1429; 2017-12-01: 607.1429; 2018-01-01: 607.1429; 2018-02-01: 607.1429; 2018-03-01: 607.1429; 2018-04-01: 607.1429; 2018-05-01: 607.1429; 2018-06-01: 607.1429; 2018-07-01: 607.1429; 2018-08-01: 607.1429; 2018-09-01: 607.1429; 2018-10-01: 607.1429; 2018-11-01: 607.1429; 2018-12-01: 607.1429
11.3 | Sistemas: telefonia e TV |  |  | 1200 |  | 1200 | 4 | 17 | 2017-11-01: 85.7143; 2017-12-01: 85.7143; 2018-01-01: 85.7143; 2018-02-01: 85.7143; 2018-03-01: 85.7143; 2018-04-01: 85.7143; 2018-05-01: 85.7143; 2018-06-01: 85.7143; 2018-07-01: 85.7143; 2018-08-01: 85.7143; 2018-09-01: 85.7143; 2018-10-01: 85.7143; 2018-11-01: 85.7143; 2018-12-01: 85.7143
11.4 | Automação (infra) |  |  | 1200 |  | 1200 | 4 | 9 | 2017-11-01: 200; 2017-12-01: 200; 2018-01-01: 200; 2018-02-01: 200; 2018-03-01: 200; 2018-04-01: 200
11.5 | Luminotécnica |  |  | 6000 |  | 6000 | 16 | 16 | 2018-11-01: 6000
11.6 | Louças e metais |  |  | 5000 |  | 5000 | 16 | 16 | 2018-11-01: 5000
12. | Equipamentos especiais
12.1 | Guarda corpo |  |  | 6000 |  | 6000 | 15 | 16 | 2018-10-01: 3000; 2018-11-01: 3000
12.2 | Contrato piscina |  |  | 15000 |  | 15000 | 15 | 17 | 2018-10-01: 5000; 2018-11-01: 5000; 2018-12-01: 5000
12.3 | Contrato automação |  |  | 23500 |  | 23500 | 12 | 17 | 2018-07-01: 3916.6667; 2018-08-01: 3916.6667; 2018-09-01: 3916.6667; 2018-10-01: 3916.6667; 2018-11-01: 3916.6667; 2018-12-01: 3916.6667
12.4 | Aquecimento solar |  | 2500 | 2500 |  | 5000 | 17 | 17 | 2018-10-01: 2500; 2018-11-01: 2500
12.5 | Itens de serralheria: alçapões, corrimões, etc |  |  | 1000 |  | 1000 | 15 | 16 | 2018-10-01: 500; 2018-11-01: 500
13. | Pintura
13.1 | Pintura interna |  | 22000 | 7200 |  | 29200 | 16 | 17 | 2018-11-01: 14600; 2018-12-01: 14600
13.2 | Pintura externa |  | 11000 | 6800 |  | 17800 | 15 | 16 | 2018-10-01: 8900; 2018-11-01: 8900
14. | Pavimentações
14.1 | Pavimentação intertravada |  | 1728 | 1728 |  | 3456 | 15 | 16 | 2018-10-01: 1728; 2018-11-01: 1728
14.2 | Pavimentação cimentada |  |  | 1216 |  | 1216 | 15 | 16 | 2018-10-01: 608; 2018-11-01: 608
|  | 0 | 101349.655 | 588084.3803 | 17296 | 706730.0353 |  |  | 2017-08-01: 27091.74; 2017-09-01: 68036.375; 2017-10-01: 21332.2508; 2017-11-01: 29492.0515; 2017-12-01: 29492.0515; 2018-01-01: 25505.5968; 2018-02-01: 27255.5968; 2018-03-01: 23589.5818; 2018-04-01: 40689.6988; 2018-05-01: 19987.8364; 2018-06-01: 26429.9759; 2018-07-01: 58578.8417; 2018-08-01: 45098.8417; 2018-09-01: 64577.5517; 2018-10-01: 86813.5517; 2018-11-01: 87221.0517; 2018-12-01: 25537.4417
[9 empty] | 3.833% | 9.627% | 3.018% | 4.173% | 4.173% | 3.609% | 3.857% | 3.338% | 5.757% | 2.828% | 3.74% | 8.289% | 6.381% | 9.138% | 12.28% | 12.34% | 3.613%
[9 empty] | 3.833% | 13.46% | 16.48% | 20.65% | 24.82% | 28.43% | 32.29% | 35.63% | 41.39% | 44.21% | 47.95% | 56.24% | 62.62% | 71.76% | 84.05% | 96.39% | 100%
[9 empty] | 4.84% | 10.62% | 16.53% | 24.07% | 27.61% | 35.24% | 36.67% | 38.43% | 42.51% | 45.52% | 49.07% | 58.56% | 61.66% | 72.86% | 82.89%

## EAP - Cálculo Avanço
Planejamento de Obra
Cronograma x Orçamento
|  |  |  | 2017-08-01 |  | 2017-09-01 |  | 2017-10-01 |  | 2017-11-01 |  | 2017-12-01 |  | 2018-01-01 |  | 2018-02-01 |  | 2018-03-01 |  | 2018-04-01 |  | 2018-05-01 |  | 2018-06-01 |  | 2018-07-01 |  | 2018-08-01 |  | 2018-09-01 |  | 2018-10-01 |  | 2018-11-01 |  | 2018-12-01
ÍNDICE | ATIVIDADE | Custo | Peso | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17
Total
2. | Serviços preliminares
2.1 | Construção barracão de obra | 4517.94 | 0.6497% | 100% | 0.6497% | 100% | 0.6497% | 100% | 0.6497% | 100% | 0.6497% | 100% | 0.6497% | 100% | 0.6497% | 100% | 0.6497% | 100% | 0.6497% | 100% | 0.6497% | 100% | 0.6497% | 100% | 0.6497% | 100% | 0.6497% | 100% | 0.6497% | 100% | 0.6497% | 100% | 0.6497% |  | 0% |  | 0%
2.2 | Instalação dos tapumes | 4592.8 | 0.6604% | 100% | 0.6604% | 100% | 0.6604% | 100% | 0.6604% | 100% | 0.6604% | 100% | 0.6604% | 100% | 0.6604% | 100% | 0.6604% | 100% | 0.6604% | 100% | 0.6604% | 100% | 0.6604% | 100% | 0.6604% | 100% | 0.6604% | 100% | 0.6604% | 100% | 0.6604% | 100% | 0.6604% |  | 0% |  | 0%
3. | Movimento de terra
3.1 | Escavação área nível 1 | 1000 | 0.1438% | 100% | 0.1438% | 100% | 0.1438% | 100% | 0.1438% | 100% | 0.1438% | 100% | 0.1438% | 100% | 0.1438% | 100% | 0.1438% | 100% | 0.1438% | 100% | 0.1438% | 100% | 0.1438% | 100% | 0.1438% | 100% | 0.1438% | 100% | 0.1438% | 100% | 0.1438% | 100% | 0.1438% |  | 0% |  | 0%
3.2 | Distribuição de terra e compactação | 1000 | 0.1438% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
4. | Muros periféricos
4.1 | Muro lateral direito | 15581.3775 | 2.241% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 100% | 2.241% | 100% | 2.241% | 100% | 2.241% | 100% | 2.241% | 100% | 2.241% | 100% | 2.241% | 100% | 2.241% | 100% | 2.241% | 100% | 2.241% | 100% | 2.241% |  | 0% |  | 0%
4.2 | Muro lateral esquerdo | 14981.3775 | 2.154% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 100% | 2.154% | 100% | 2.154% | 100% | 2.154% | 100% | 2.154% | 100% | 2.154% | 100% | 2.154% | 100% | 2.154% | 100% | 2.154% | 100% | 2.154% | 100% | 2.154% |  | 0% |  | 0%
5. | Fundação
5.1 | Realização de perfurações | 4000 | 0.5752% | 100% | 0.5752% | 100% | 0.5752% | 100% | 0.5752% | 100% | 0.5752% | 100% | 0.5752% | 100% | 0.5752% | 100% | 0.5752% | 100% | 0.5752% | 100% | 0.5752% | 100% | 0.5752% | 100% | 0.5752% | 100% | 0.5752% | 100% | 0.5752% | 100% | 0.5752% | 100% | 0.5752% |  | 0% |  | 0%
5.2 | Aço e concreto: estacas e baldrames | 31776 | 4.569% | 60% | 2.742% | 100% | 4.569% | 100% | 4.569% | 100% | 4.569% | 100% | 4.569% | 100% | 4.569% | 100% | 4.569% | 100% | 4.569% | 100% | 4.569% | 100% | 4.569% | 100% | 4.569% | 100% | 4.569% | 100% | 4.569% | 100% | 4.569% | 100% | 4.569% |  | 0% |  | 0%
5.2 | Lajes de piso subsolo | 7944 | 1.142% |  | 0% | 100% | 1.142% | 100% | 1.142% | 100% | 1.142% | 100% | 1.142% | 100% | 1.142% | 100% | 1.142% | 100% | 1.142% | 100% | 1.142% | 100% | 1.142% | 100% | 1.142% | 100% | 1.142% | 100% | 1.142% | 100% | 1.142% | 100% | 1.142% |  | 0% |  | 0%
5.2 | Lajes de piso 1º pavto | 23832 | 3.427% |  | 0% | 40% | 1.371% | 100% | 3.427% | 100% | 3.427% | 100% | 3.427% | 100% | 3.427% | 100% | 3.427% | 100% | 3.427% | 100% | 3.427% | 100% | 3.427% | 100% | 3.427% | 100% | 3.427% | 100% | 3.427% | 100% | 3.427% | 100% | 3.427% |  | 0% |  | 0%
6. | Estrutura
6.1 | Laje pré-fabricada: nível 1 | 4799.7 | 0.6902% |  | 0% | 50% | 0.3451% | 100% | 0.6902% | 100% | 0.6902% | 100% | 0.6902% | 100% | 0.6902% | 100% | 0.6902% | 100% | 0.6902% | 100% | 0.6902% | 100% | 0.6902% | 100% | 0.6902% | 100% | 0.6902% | 100% | 0.6902% | 100% | 0.6902% | 100% | 0.6902% |  | 0% |  | 0%
6.2 | Laje pré-fabricada: nível 2 | 10681 | 1.536% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 100% | 1.536% | 100% | 1.536% | 100% | 1.536% | 100% | 1.536% | 100% | 1.536% | 100% | 1.536% | 100% | 1.536% | 100% | 1.536% | 100% | 1.536% | 100% | 1.536% | 100% | 1.536% | 100% | 1.536% |  | 0% |  | 0%
6.3 | Laje pré-fabricada: nível 3 | 6030 | 0.8671% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 100% | 0.8671% | 100% | 0.8671% | 100% | 0.8671% | 100% | 0.8671% | 100% | 0.8671% | 100% | 0.8671% | 100% | 0.8671% | 100% | 0.8671% | 100% | 0.8671% | 100% | 0.8671% |  | 0% |  | 0%
6.4 | Fôrma nível 1 | 5327 | 0.766% |  | 0% | 50% | 0.383% | 100% | 0.766% | 100% | 0.766% | 100% | 0.766% | 100% | 0.766% | 100% | 0.766% | 100% | 0.766% | 100% | 0.766% | 100% | 0.766% | 100% | 0.766% | 100% | 0.766% | 100% | 0.766% | 100% | 0.766% | 100% | 0.766% |  | 0% |  | 0%
6.4 | Fôrma nível 2 | 5327 | 0.766% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 100% | 0.766% | 100% | 0.766% | 100% | 0.766% | 100% | 0.766% | 100% | 0.766% | 100% | 0.766% | 100% | 0.766% | 100% | 0.766% | 100% | 0.766% | 100% | 0.766% | 100% | 0.766% | 100% | 0.766% |  | 0% |  | 0%
6.4 | Fôrma nível 3 | 5327 | 0.766% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 85% | 0.6511% | 100% | 0.766% | 100% | 0.766% | 100% | 0.766% | 100% | 0.766% | 100% | 0.766% | 100% | 0.766% | 100% | 0.766% | 100% | 0.766% | 100% | 0.766% | 100% | 0.766% |  | 0% |  | 0%
6.5 | Aço nível 1 | 8987.7462 | 1.292% |  | 0% | 50% | 0.6462% | 100% | 1.292% | 100% | 1.292% | 100% | 1.292% | 100% | 1.292% | 100% | 1.292% | 100% | 1.292% | 100% | 1.292% | 100% | 1.292% | 100% | 1.292% | 100% | 1.292% | 100% | 1.292% | 100% | 1.292% | 100% | 1.292% |  | 0% |  | 0%
6.6 | Aço nível 2 | 20000.8579 | 2.876% |  | 0% |  | 0% | 25% | 0.719% | 100% | 2.876% | 100% | 2.876% | 100% | 2.876% | 100% | 2.876% | 100% | 2.876% | 100% | 2.876% | 100% | 2.876% | 100% | 2.876% | 100% | 2.876% | 100% | 2.876% | 100% | 2.876% | 100% | 2.876% |  | 0% |  | 0%
6.7 | Aço nível 3 | 11291.5619 | 1.624% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 85% | 1.38% | 100% | 1.624% | 100% | 1.624% | 100% | 1.624% | 100% | 1.624% | 100% | 1.624% | 100% | 1.624% | 100% | 1.624% | 100% | 1.624% | 100% | 1.624% | 100% | 1.624% |  | 0% |  | 0%
6.8 | Concreto nível 1 | 6824.0295 | 0.9813% |  | 0% |  | 0% | 100% | 0.9813% | 100% | 0.9813% | 100% | 0.9813% | 100% | 0.9813% | 100% | 0.9813% | 100% | 0.9813% | 100% | 0.9813% | 100% | 0.9813% | 100% | 0.9813% | 100% | 0.9813% | 100% | 0.9813% | 100% | 0.9813% | 100% | 0.9813% |  | 0% |  | 0%
6.9 | Concreto nível 2 | 15185.8365 | 2.184% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 100% | 2.184% | 100% | 2.184% | 100% | 2.184% | 100% | 2.184% | 100% | 2.184% | 100% | 2.184% | 100% | 2.184% | 100% | 2.184% | 100% | 2.184% | 100% | 2.184% | 100% | 2.184% | 100% | 2.184% |  | 0% |  | 0%
6.10 | Concreto nível 3 | 20573.2229 | 2.958% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 40% | 1.183% | 100% | 2.958% | 100% | 2.958% | 100% | 2.958% | 100% | 2.958% | 100% | 2.958% | 100% | 2.958% | 100% | 2.958% | 100% | 2.958% | 100% | 2.958% | 100% | 2.958% |  | 0% |  | 0%
6.11 | Alvenaria (larguras 20 e 15 cm) | 21687.1467 | 3.119% |  | 0% |  | 0% | 20% | 0.6237% | 45% | 1.403% | 45% | 1.403% | 50% | 1.559% | 90% | 2.807% | 100% | 3.119% | 100% | 3.119% | 100% | 3.119% | 100% | 3.119% | 100% | 3.119% | 100% | 3.119% | 100% | 3.119% | 100% | 3.119% |  | 0% |  | 0%
6.12 | Escadas | 3500 | 0.5033% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 40% | 0.2013% | 40% | 0.2013% | 40% | 0.2013% | 40% | 0.2013% | 40% | 0.2013% | 40% | 0.2013% | 40% | 0.2013% | 100% | 0.5033% | 100% | 0.5033% | 100% | 0.5033% | 100% | 0.5033% |  | 0% |  | 0%
7. | Revestimentos
7.1 | Reboco interno | 9450.0226 | 1.359% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 18.5% | 0.2514% | 93% | 1.264% | 93% | 1.264% | 100% | 1.359% | 100% | 1.359% | 100% | 1.359% | 100% | 1.359% | 100% | 1.359% |  | 0% |  | 0%
7.2 | Reboco externo (fachadas e muros) | 8736.5203 | 1.256% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 5% | 0.06281% | 65% | 0.8166% | 96% | 1.206% | 100% | 1.256% | 100% | 1.256% | 100% | 1.256% | 100% | 1.256% | 100% | 1.256% | 100% | 1.256% |  | 0% |  | 0%
7.4 | Impermeabilização asfáltica | 12595.8 | 1.811% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 50% | 0.9056% | 50% | 0.9056% | 60% | 1.087% | 100% | 1.811% | 100% | 1.811% |  | 0% |  | 0%
7.5 | Impermeabilização polimérica | 1170 | 0.1682% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 40% | 0.0673% | 50% | 0.08412% | 90% | 0.1514% | 100% | 0.1682% |  | 0% |  | 0%
7.6 | Forro de gesso | 11587.8 | 1.666% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 50% | 0.8331% | 100% | 1.666% |  | 0% |  | 0%
7.7 | Contrapiso | 3743.0408 | 0.5382% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 15% | 0.08073% | 100% | 0.5382% | 100% | 0.5382% | 100% | 0.5382% | 100% | 0.5382% | 100% | 0.5382% | 100% | 0.5382% |  | 0% |  | 0%
7.8 | Gesso liso tetos | 2811.78 | 0.4043% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 100% | 0.4043% | 100% | 0.4043% | 100% | 0.4043% | 100% | 0.4043% | 100% | 0.4043% | 100% | 0.4043% | 100% | 0.4043% |  | 0% |  | 0%
8. | Acabamentos
8.1 | Revestimento piso (média 100 R$/m2) | 64479.6 | 9.272% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3.64% | 0.3375% | 12.5% | 1.159% | 30.05% | 2.786% | 43.41% | 4.025% | 64.78% | 6.006% | 85% | 7.881% |  | 0% |  | 0%
8.2 | Revestimento paredes (média 100 R$/m2) | 32090.4 | 4.614% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3.64% | 0.168% | 12.5% | 0.5768% | 30.05% | 1.387% | 43.41% | 2.003% | 64.78% | 2.989% | 85% | 3.922% |  | 0% |  | 0%
8.3 | Bancadas de granito | 7600 | 1.093% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 15% | 0.1639% | 40% | 0.4371% | 80% | 0.8743% |  | 0% |  | 0%
8.4 | Soleiras, peitoris e detalhes em granito | 1500 | 0.2157% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 50% | 0.1078% | 60% | 0.1294% | 80% | 0.1726% | 100% | 0.2157% |  | 0% |  | 0%
8.5 | Acabamentos adicionais (design interiores) | 22000 | 3.163% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 12.5% | 0.3954% | 30.05% | 0.9506% | 43.41% | 1.373% | 64.78% | 2.049% | 85% | 2.689% |  | 0% |  | 0%
8.6 | Porcelanato amadeirado fachada | 3480 | 0.5004% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 100% | 0.5004% | 100% | 0.5004% | 100% | 0.5004% | 100% | 0.5004% | 100% | 0.5004% | 100% | 0.5004% |  | 0% |  | 0%
8.7 | Pastilhas piscina | 20000 | 2.876% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 12.5% | 0.3595% | 30.05% | 0.8642% | 43.41% | 1.248% | 64.78% | 1.863% | 85% | 2.445% |  | 0% |  | 0%
8.8 | Argamassa colante ACIII | 5800 | 0.834% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 90% | 0.7506% | 90% | 0.7506% | 100% | 0.834% | 100% | 0.834% | 100% | 0.834% | 100% | 0.834% |  | 0% |  | 0%
8.9 | Pergolado de madeira com vidro | 16000 | 2.301% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
9. | Esquadrias
9.1 | Portas madeira abrir 70 | 4200 | 0.6039% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 30% | 0.1812% | 50% | 0.302% | 50% | 0.302% | 50% | 0.302% | 50% | 0.302% | 50% | 0.302% |  | 0% |  | 0%
9.2 | Portas madeira abrir 80 | 6000 | 0.8628% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 30% | 0.2588% | 50% | 0.4314% | 50% | 0.4314% | 50% | 0.4314% | 50% | 0.4314% | 50% | 0.4314% |  | 0% |  | 0%
9.3 | Porta pivotante 120 | 2450 | 0.3523% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
9.4 | Portas madeira correr 70 | 1200 | 0.1726% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 30% | 0.05177% | 40% | 0.06902% | 50% | 0.08628% | 50% | 0.08628% | 50% | 0.08628% | 50% | 0.08628% |  | 0% |  | 0%
9.5 | Portas madeira correr 80 | 600 | 0.08628% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 30% | 0.02588% | 40% | 0.03451% | 50% | 0.04314% | 50% | 0.04314% | 50% | 0.04314% | 50% | 0.04314% |  | 0% |  | 0%
9.6 | Porta metálica abrir 80 | 1200 | 0.1726% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
9.7 | Área de vidro: janelas | 20352.15 | 2.927% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 20% | 0.5853% | 20% | 0.5853% | 20% | 0.5853% | 50% | 1.463% | 50% | 1.463% | 75% | 2.195% | 75% | 2.195% |  | 0% |  | 0%
9.8 | Área de vidro: portas | 10543.5 | 1.516% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 20% | 0.3032% | 20% | 0.3032% | 20% | 0.3032% | 50% | 0.7581% | 50% | 0.7581% | 75% | 1.137% | 75% | 1.137% |  | 0% |  | 0%
9.9 | Área de vidro: fixas | 21447.18 | 3.084% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 20% | 0.6168% | 20% | 0.6168% | 20% | 0.6168% | 50% | 1.542% | 50% | 1.542% | 75% | 2.313% | 75% | 2.313% |  | 0% |  | 0%
10. | Cobertura
10.1 | Telhado fibrocimento: telhas e madeiramento | 11656.645 | 1.676% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 100% | 1.676% | 100% | 1.676% |  | 0% |  | 0%
10.2 | Calhas e rufos | 5400 | 0.7765% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 100% | 0.7765% | 100% | 0.7765% |  | 0% |  | 0%
11. | Instalações
11.1 | Instalações elétricas e sistemas
11.1.1 | Entrada de energia | 970 | 0.1395% | 50% | 0.06974% | 50% | 0.06974% | 100% | 0.1395% | 100% | 0.1395% | 100% | 0.1395% | 100% | 0.1395% | 100% | 0.1395% | 100% | 0.1395% | 100% | 0.1395% | 100% | 0.1395% | 100% | 0.1395% | 100% | 0.1395% | 100% | 0.1395% | 100% | 0.1395% | 100% | 0.1395% |  | 0% |  | 0%
11.1.2 | Infra laje Subsolo | 485 | 0.06974% |  | 0% |  | 0% | 100% | 0.06974% | 100% | 0.06974% | 100% | 0.06974% | 100% | 0.06974% | 100% | 0.06974% | 100% | 0.06974% | 100% | 0.06974% | 100% | 0.06974% | 100% | 0.06974% | 100% | 0.06974% | 100% | 0.06974% | 100% | 0.06974% | 100% | 0.06974% |  | 0% |  | 0%
11.1.3 | Infra laje Nível 1 | 485 | 0.06974% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 100% | 0.06974% | 100% | 0.06974% | 100% | 0.06974% | 100% | 0.06974% | 100% | 0.06974% | 100% | 0.06974% | 100% | 0.06974% | 100% | 0.06974% | 100% | 0.06974% | 100% | 0.06974% | 100% | 0.06974% | 100% | 0.06974% |  | 0% |  | 0%
11.1.4 | Infra laje Nível 2 | 485 | 0.06974% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 100% | 0.06974% | 100% | 0.06974% | 100% | 0.06974% | 100% | 0.06974% | 100% | 0.06974% | 100% | 0.06974% | 100% | 0.06974% | 100% | 0.06974% | 100% | 0.06974% |  | 0% |  | 0%
11.1.5 | Infra partes externas | 485 | 0.06974% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 100% | 0.06974% | 100% | 0.06974% | 100% | 0.06974% | 100% | 0.06974% | 100% | 0.06974% | 100% | 0.06974% | 100% | 0.06974% | 100% | 0.06974% |  | 0% |  | 0%
11.1.6 | Caixinhas Subsolo | 485 | 0.06974% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 40% | 0.0279% | 40% | 0.0279% | 40% | 0.0279% | 40% | 0.0279% | 50% | 0.03487% | 100% | 0.06974% | 100% | 0.06974% | 100% | 0.06974% | 100% | 0.06974% | 100% | 0.06974% | 100% | 0.06974% | 100% | 0.06974% |  | 0% |  | 0%
11.1.7 | Caixinhas Nível 1 | 485 | 0.06974% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 5% | 0.003487% | 90% | 0.06277% | 90% | 0.06277% | 95% | 0.06625% | 100% | 0.06974% | 100% | 0.06974% | 100% | 0.06974% | 100% | 0.06974% | 100% | 0.06974% | 100% | 0.06974% | 100% | 0.06974% | 100% | 0.06974% |  | 0% |  | 0%
11.1.8 | Caixinhas Nível 2 | 485 | 0.06974% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 50% | 0.03487% | 100% | 0.06974% | 100% | 0.06974% | 100% | 0.06974% | 100% | 0.06974% | 100% | 0.06974% | 100% | 0.06974% | 100% | 0.06974% |  | 0% |  | 0%
11.1.9 | Caixinhas partes externas | 485 | 0.06974% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 90% | 0.06277% | 100% | 0.06974% | 100% | 0.06974% | 100% | 0.06974% | 100% | 0.06974% | 100% | 0.06974% | 100% | 0.06974% |  | 0% |  | 0%
11.1.10 | Enfiação Subsolo | 485 | 0.06974% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 50% | 0.03487% | 100% | 0.06974% |  | 0% |  | 0%
11.1.11 | Enfiação Nível 1 | 485 | 0.06974% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 20% | 0.01395% | 100% | 0.06974% | 100% | 0.06974% |  | 0% |  | 0%
11.1.12 | Enfiação Nível 2 | 485 | 0.06974% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 100% | 0.06974% | 100% | 0.06974% | 100% | 0.06974% | 100% | 0.06974% |  | 0% |  | 0%
11.1.13 | Enfiação partes externas | 485 | 0.06974% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
11.1.14 | Espelhos e acabamentos | 1455 | 0.2092% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
11.1.15 | Montagem de QDC's | 1455 | 0.2092% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 20% | 0.04184% | 20% | 0.04184% | 20% | 0.04184% |  | 0% |  | 0%
11.1.16 | Instalação luminárias (luminotécnica) | 6000 | 0.8628% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
11.2 | Instalações hidrossanitárias
11.2.1 | Esgoto Nível 1 | 944.4444 | 0.1358% |  | 0% | 50% | 0.0679% | 50% | 0.0679% | 50% | 0.0679% | 100% | 0.1358% | 100% | 0.1358% | 100% | 0.1358% | 100% | 0.1358% | 100% | 0.1358% | 100% | 0.1358% | 100% | 0.1358% | 100% | 0.1358% | 100% | 0.1358% | 100% | 0.1358% | 100% | 0.1358% |  | 0% |  | 0%
11.2.2 | Esgoto Nível 2 | 944.4444 | 0.1358% |  | 0% |  | 0% | 10% | 0.01358% | 10% | 0.01358% | 10% | 0.01358% | 50% | 0.0679% | 60% | 0.08148% | 100% | 0.1358% | 100% | 0.1358% | 100% | 0.1358% | 100% | 0.1358% | 100% | 0.1358% | 100% | 0.1358% | 100% | 0.1358% | 100% | 0.1358% |  | 0% |  | 0%
11.2.3 | Esgoto Nível 3 | 944.4444 | 0.1358% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 10% | 0.01358% | 10% | 0.01358% | 20% | 0.02716% | 20% | 0.02716% | 100% | 0.1358% | 100% | 0.1358% | 100% | 0.1358% | 100% | 0.1358% | 100% | 0.1358% | 100% | 0.1358% | 100% | 0.1358% | 100% | 0.1358% |  | 0% |  | 0%
11.2.4 | AF e AQ Nível 1 | 944.4444 | 0.1358% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 100% | 0.1358% | 100% | 0.1358% | 100% | 0.1358% | 100% | 0.1358% | 100% | 0.1358% | 100% | 0.1358% | 100% | 0.1358% |  | 0% |  | 0%
11.2.5 | AF e AQ Nível 2 | 944.4444 | 0.1358% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 20% | 0.02716% | 100% | 0.1358% | 100% | 0.1358% | 100% | 0.1358% | 100% | 0.1358% | 100% | 0.1358% | 100% | 0.1358% | 100% | 0.1358% |  | 0% |  | 0%
11.2.6 | AF e AQ Nível 3 | 944.4444 | 0.1358% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 20% | 0.02716% | 100% | 0.1358% | 100% | 0.1358% | 100% | 0.1358% | 100% | 0.1358% | 100% | 0.1358% | 100% | 0.1358% | 100% | 0.1358% |  | 0% |  | 0%
11.2.7 | Prumadas | 944.4444 | 0.1358% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 10% | 0.01358% | 35% | 0.04753% | 95% | 0.129% | 100% | 0.1358% | 100% | 0.1358% | 100% | 0.1358% | 100% | 0.1358% | 100% | 0.1358% | 100% | 0.1358% | 100% | 0.1358% |  | 0% |  | 0%
11.2.8 | Entrada dágua e barrilete | 944.4444 | 0.1358% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 5% | 0.00679% | 100% | 0.1358% | 100% | 0.1358% | 100% | 0.1358% | 100% | 0.1358% | 100% | 0.1358% | 100% | 0.1358% | 100% | 0.1358% |  | 0% |  | 0%
11.2.9 | Caixa dágua | 944.4444 | 0.1358% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 100% | 0.1358% | 100% | 0.1358% | 100% | 0.1358% | 100% | 0.1358% |  | 0% |  | 0%
11.2.10 | Instalação de louças | 2500 | 0.3595% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
11.2.11 | Instalação dos metais | 2500 | 0.3595% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
11.3 | Automação (infra) | 1200 | 0.1726% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 10% | 0.01726% | 10% | 0.01726% | 10% | 0.01726% | 50% | 0.08628% | 90% | 0.1553% | 90% | 0.1553% | 90% | 0.1553% | 100% | 0.1726% |  | 0% |  | 0%
12. | Equipamentos especiais
12.1 | Guarda corpo | 6000 | 0.8628% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
12.2 | Contrato piscina | 15000 | 2.157% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 100% | 2.157% |  | 0% |  | 0%
12.3 | Contrato automação | 23500 | 3.379% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 85% | 2.872% | 85% | 2.872% | 100% | 3.379% | 100% | 3.379% |  | 0% |  | 0%
12.4 | Aquecimento solar | 5000 | 0.719% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 10% | 0.0719% | 40% | 0.2876% | 40% | 0.2876% | 40% | 0.2876% | 40% | 0.2876% | 50% | 0.3595% | 100% | 0.719% |  | 0% |  | 0%
12.5 | Itens de serralheria: alçapões, corrimões, etc | 1000 | 0.1438% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
13. | Pintura
13.1 | Pintura interna | 29200 | 4.199% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 50% | 2.099% |  | 0% |  | 0%
13.2 | Pintura externa | 17800 | 2.56% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
14. | Pavimentações
14.1 | Pavimentação intertravada | 3456 | 0.497% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
14.2 | Pavimentação cimentada | 1216 | 0.1749% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 100% | 0.1749% | 100% | 0.1749% | 100% | 0.1749% | 100% | 0.1749% | 100% | 0.1749% |  | 0% |  | 0%
|  | 695434.0353 | 100% |  | 4.84% |  | 10.62% |  | 16.53% |  | 24.07% |  | 27.61% |  | 35.24% |  | 36.67% |  | 38.43% |  | 42.51% |  | 45.52% |  | 49.07% |  | 58.56% |  | 61.66% |  | 72.86% |  | 82.89% |  | 0% |  | 0%
[5 empty] | 4.84% |  | 5.783% |  | 5.907% |  | 7.537% |  | 3.543% |  | 7.633% |  | 1.431% |  | 1.755% |  | 4.085% |  | 3.005% |  | 3.549% |  | 9.488% |  | 3.101% |  | 11.2% |  | 10.03% |  | -82.89% |  | 0%