## JAN-DEZ 23
MÊS / SEMANA |  | MEMBRO 1 | REALIZADO | MEMBRO 2 | REALIZADO | MEMBRO 3 | REALIZADO | REALIZADO | REALIZADO
02 a 06 de Janeiro
09 a 13 de Janeiro |  | PROJ X - BRIEFING + CRIAÇÃO | ok
16 a 20 de Janeiro |  | PROJ X - MODELAGEM (05 AMBIENTES) | ok
23 a 27 de Janeiro |  | PROJ X - MODELAGEM (03 AMBIENTES) + AJUSTES (02 DIAS) | ok
30jan a 3 de Fevereiro |  | PROJ X - RENDERIZAÇÃO + MONTAR PPT MOODBOARD | OK
06 a 10 de Fevereiro |  | PROJ X - REUNIÃO APRESENTAÇÃO | ok
13 a 17 de Fevereiro |  | PROJ X - REV01 | OK
20 a 24 de Fevereiro | MEIA SEMANA - CARNAVAL (SEG, TER, QUA) | PROJ X - REV02
27 fev a 3 de Março |  | PROJ X - EXECUTIVO (05 AMBIENTES)
6 a 10 de Março |  | PROJ X - EXECUTIVO (03 AMBIENTES) + PLANTAS GERAIS
13 a 17 de Março |  | PROJ X - CORREÇÃO EXECUTIVO + MEMORIAL DE COMPRAS + PEDIR ORÇAMENTOS
20 a 24 de Março
27 a 31 de Março
3 a 7 de Abril | 07/04 (sexta) FERIADO SEXTA SANTA
10 a 14 de Abril
17 a 21 de Abril | 21/04 (sexta) FERIADO TIRADENTES
24 a 28 de Abril
1 a 5 de Maio | 01/05 (segunda) FERIADO DIA DO TRABALHO
08 a 12 de Maio
15 a 19 de Maio
22 a 26 de Maio
29 de maio a 02 de Junho
05 a 09 de Junho | 08/06 (quinta) FERIADO CORPUS CHRISTI
12 a 16 de Junho
19 a 23 de Junho
26 a 30 de Junho
3 A 7 de julho
10 a 14 de julho
17 a 21 de julho
24 a 28 de julho
31 jul a 04 de agosto
07 a 11 de agosto
14 a 18 de agosto
21 a 25 de agosto
28 ago a 01 de setembro
04 a 08 de setembro | 07/09 (quinta) FERIADO INDEPENDÊNCIA
11 a 15 de setembro
18 a 22 de setembro
25 a 29 de setembro
02 a 06 de outubro
09 a 13 de outubro | 12/10 (quinta) FERIADO N.SRA.APARECIDA
16 a 20 de outubro
23 a 27 de outubro
30 out a 03 de novembro | 02/11 (quinta) FERIADO FINADOS
06 out a 10 de novembro
13 a 17 de novembro | 15/11 (quarta) FERIADO PROCL. REP.
20 a 24 de novembro
27 a 01 de dezembro
04 a 08 de dezembro
11 a 15 de dezembro
18 a 22 de dezembro
25 a 29 de dezembro