## Plan1
CRONOGRAMA OBRA RESIDENCIAL
# | ETAPAS | Março |  |  |  | Abril |  |  |  | Maio |  |  |  | Junho |  |  |  | Julho |  |  |  | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro
|  | 1a s | 2a s | 3a s | 4a s | 1a s | 2a s | 3a s | 4a s | 1a s | 2a s | 3a s | 4a s | 1a s | 2a s | 3a s | 4a s | 1a s | 2a s | 3a s | 4a s | 1a s | 2a s | 3a s | 4a s | 1a s | 2a s | 3a s | 4a s | 1a s | 2a s | 3a s | 4a s | 1a s | 2a s | 3a s | 4a s | 1a s | 2a s | 3a s | 4a s
1 | Projeto - Devem estar concluídos antes do início da obra
2 | Sondagem - Importante para o projeto estrutural
3 | Aprovações e Licenças Prefeitura e Condominio
4 | Ligações e água e luz | bar: Março 1a s
5 | Tapume e rampa de garagem | bar: Março 1a s
6 | Instalações provisórias (barraco obra) | bar: Março 1a s
7 | Retirada da grama do lote | bar: Março 2a s
8 | Fundação | bar: Março 2a s
9 | Viga Baldrame | bar: Março 3a s
10 | Esperas de hidráulica e elétrica (passagens nas vigas e pilares) | bar: Março 3a s
11 | Concretagem viga de baldrame | bar: Março 3a s
12 | Impermeabilização | bar: Março 4a s
13 | Contrapiso armado do térreo | bar: Março 4a s
14 | Alvenaria Térreo | bar: Abril 1a s to Abril 2a s
15 | Estrutura Térreo (Pilares, vigas e laje) | bar: Abril 3a s to Abril 4a s
16 | Passagens hidráulica e eletrica da laje e passagens | bar: Abril 4a s
17 | Concretagem da estrutura | bar: Maio 1a s
18 | Alvenaria Seg. Pav | bar: Maio 1a s to Maio 2a s
19 | Estrutura Seg. Pav. (Pilares, vigas e laje) | bar: Maio 3a s to Maio 4a s
20 | Passagens hidráulica e eletrica da laje e passagens | bar: Maio 4a s
21 | Concretagem da estrutura | bar: Junho 1a s
22 | Instalações elétricas | bar: Junho 2a s to Junho 3a s
23 | Instalações hidráulicas | bar: Junho 2a s to Junho 3a s
24 | Telhado e reservatório | bar: Junho 3a s to Junho 4a s
25 | Reboco | bar: Junho 4a s to Julho 1a s
26 | Calhas e vedações | bar: Julho 1a s
27 | Azulejos | bar: Julho 2a s to Julho 3a s
28 | Gesso (forros) | bar: Julho 3a s to Julho 4a s
29 | Soleiras e peitoris em pedra | bar: Julho 4a s
30 | Selador externo | bar: Agosto 1a s
31 | Esquadrias externas | bar: Agosto 2a s to Agosto 3a s
32 | Piso | bar: Agosto 4a s to Setembro 1a s
33 | Revestimentos externos | bar: Agosto 4a s to Setembro 1a s
34 | Pintura externa | bar: Agosto 4a s to Setembro 1a s
35 | Massa corrida | bar: Setembro 2a s
36 | Pintura interna | bar: Setembro 3a s to Setembro 4a s
37 | Louças | bar: Outubro 1a s
38 | Portas | bar: Outubro 2a s
39 | Calçadas | bar: Outubro 3a s
40 | Gramado e jardim | bar: Outubro 4a s
41 | Limpeza de obra | bar: Outubro 4a s
42 | Mobiliário | bar: Novembro 1a s to Novembro 3a s
43 | Pedras | bar: Novembro 3a s
44 | Metais e acabamentos | bar: Novembro 4a s
45 | Luminárias | bar: Novembro 4a s
46 | Limpeza fina | bar: Novembro 4a s
47 | Móveis soltos | bar: Dezembro 1a s
48 | Cortinas | bar: Dezembro 1a s
49 | Decorações | bar: Dezembro 1a s to Dezembro 2a s