## Home
Cronograma do Projeto
Louças e Metais
Especificação de Mobiliário
Esquadrias
Instalações
Qt Revestimentos
Memorial Descritivo
Resumo do Orçamento
Orçamentos detalhados do Projeto
Orçamentos detalhados do Projeto
Cronograma e Memorial Descritivo
SEU LOGO AQUI
Orçamento do Projeto - Cliente Rogério da Silva
Qt Revestimentos
Dashboard de Custos
Ir para Dashboard

## Planilha1
Cronograma do Projeto

## RESUMO DO ORÇAMENTO
CASA | ORÇAMENTO DE CONSTRUÇÃO
INFORMAÇÕES SOBRE O PROJETO
Nome do projeto | Reforma da cozinha
Descrição do projeto | Remoção e substituição do piso. Acabamento do novo piso. Substituição dos armários por um modelo mais moderno. Acabamento dos armários.
Empreiteiro | Nome do Empreiteiro
Número da licença | 12345678
Nome de contato | Marco Santos
Site
Telefone | (11) 95044-4044
Endereço | Rua ABC, 801
STATUS FINANCEIRO
Conta | Valor
Valor em Dinheiro | 3500
Valor financiado | 0
Total da verba prevista | 3500
Verba utilizada até o momento | 2500
Verba restante | 1000
Home

## Cronograma do Projeto
Crie um cronograma de projeto nesta planilha. Digite o título desse projeto na célula B1. As informações sobre como usar esta planilha, incluindo instruções para leitores de tela e o autor desta pasta de trabalho, estão na planilha Sobre. Continue navegando pela coluna A para saber mais. | TÍTULO DO PROJETO
Insira o Nome da empresa na célula B2. | Nome da empresa
Insira o nome do Líder do projeto na célula B3. Insira a data de Início do projeto na célula E3. Início do projeto: o rótulo está na célula C3. | Líder do projeto | Início do projeto: |  | 2022-05-14
A semana de exibição na célula E4 representa a semana inicial a ser exibida no cronograma do projeto na célula I4. A data de início do projeto é considerada Semana 1. Para alterar a semana de exibição, basta inserir um novo número da semana na célula E4. A data inicial para cada semana, começando com a semana de exibição na célula E4, começa na célula I4 e é calculada automaticamente. Há 8 semanas representadas nesse modo de exibição que vão da célula I4 a célula BF4. Você não deve modificar essas células. Semana de exibição: o rótulo está na célula C4. |  | Semana de exibição: |  | 1 |  |  |  | 2022-05-09 | [6 empty] | 2022-05-16 | [6 empty] | 2022-05-23 | [6 empty] | 2022-05-30 | [6 empty] | 2022-06-06 | [6 empty] | 2022-06-13 | [6 empty] | 2022-06-20 | [6 empty] | 2022-06-27
As células I5 a BL5 contêm o número de dias da semana representado no bloco de células acima de cada célula de data e são calculadas automaticamente. Você não deve modificar essas células. A data de hoje é contornada em vermelho (hex #AD3815) a partir da data de hoje na linha 5, passando pela coluna de data inteira até o final do cronograma do projeto. | time axis 2022-05-09 to 2022-07-03
Esta linha inclui cabeçalhos do cronograma do projeto que estão abaixo deles. Navegue de B6 a BL6 para ouvir o conteúdo. A primeira letra de cada dia da semana da data acima daquele cabeçalho começa na célula I6 e continua até a célula BL6. Todo o gráfico de linha do tempo de projeto é gerado automaticamente com base nas datas de início e término inseridas, usando os formatos condicionais. Não modifique o conteúdo nas células dentro das colunas após a coluna I, começando na célula I7. | TAREFA | ATRIBUÍDO PARA | PROGRESSO | INÍCIO | Dias | TÉRMINO | DIAS | time axis 2022-05-09 to 2022-07-03
Não exclua esta linha. Esta linha ficará oculta para preservar uma fórmula usada para realçar o dia atual no cronograma do projeto.
A célula B8 contém o título do exemplo da Fase 1. Insira um novo Título na célula B8. Na célula C8, insira o nome a atribuir à fase, caso ela se aplique ao seu projeto. Na célula D8, insira o Progresso para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. Nas células E8 e F8, insira as datas de início e término para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. O gráfico de Gantt preenche automaticamente as datas apropriadas e sombreia de acordo com o andamento inserido. Para excluir a fase e trabalhar apenas nas tarefas, basta excluir essa linha. | Início
A célula B9 contém a tarefa de exemplo "Tarefa 1". Insira um novo nome da tarefa na célula B9. Insira uma pessoa para atribuir a tarefa na célula C9. Insira o andamento da tarefa na célula D9. Uma barra de progresso é exibida na célula e fica sombreada de acordo com o número na célula. Por exemplo, 50% de progresso sombreia metade da célula. Insira a data de início da tarefa na célula E9. Insira a data de término da tarefa na célula F9. Uma barra de status sombreada das datas inseridas aparece em blocos começando na célula I9 até BL9. | Contrato | Nome | 100% | 2022-05-14 | 10 | 2022-05-24 | 11
As linhas 10 a 13 repetem o padrão da linha 9. Repita as instruções da célula A9 para todas as linhas de tarefas nesta planilha. Substitua os dados de exemplo. Um exemplo de outra fase começa na célula A14. Continue inserindo tarefas nas células A10 a A13 ou vá para a célula A14 para saber mais. | Briefing | Nome | 60% | 2022-05-24 | 5 | 2022-05-29 | 6
| Programa de Necessidades | Nome | 50% | 2022-05-29 | 4 | 2022-06-02 | 5
| Tarefa | Nome | 25% | 2022-06-02 | 5 | 2022-06-07 | 6
| Tarefa | Nome | 50% | 2022-06-07 | 5 | 2022-06-12
| Tarefa | Nome | 10% | 2022-05-25 | 2 | 2022-05-27 | 3
A célula à direita contém o título do exemplo da Fase 2. Você pode criar uma nova fase a qualquer momento na coluna B. Este cronograma de projeto não exige fases. Para remover a fase, basta excluir a linha. Para criar um novo bloco de fases nesta linha, digite um novo Título na célula à direita. Para continuar a adicionar tarefas à fase acima, insira uma nova linha acima desta e preencha os dados da tarefa como na instrução da célula A9. Atualize os detalhes da Fase na célula à direita, com base nas instruções da célula A8. Continue navegando para baixo nas células da coluna A para saber mais. Se você ainda não adicionou as novas linhas nesta planilha, encontrará 2 exemplos adicionais de blocos de fase que foram criados nas células B20 e B26. Caso contrário, navegue pelas células da coluna A para localizar os blocos adicionais. Repita as instruções das células A8 e A9 sempre que precisar. | Estudo Preliminar
| Levantamento | Nome | 50% | 2022-05-26 | 1 | 2022-05-27 | 2
| Plantas | Nome | 50% | 2022-05-28 | 2 | 2022-05-30 | 3
| Apresentação | Nome | 10% | 2022-05-30 | 3 | 2022-06-02 | 4
| Tarefa | Nome | 20% | 2022-05-30 | 10 | 2022-06-09 | 11
| Tarefa | Nome | 90% | 2022-05-30 | 2 | 2022-06-01 | 3
Bloco de título de fase de exemplo | Ante-Projeto
| Desenhos | Nome | 50% | 2022-05-29 | 5 | 2022-06-03 | 6
| Apresentação | Nome | 90% | 2022-06-04 | 15 | 2022-06-19 | 16
| Contratação e Desen Proj. Compl. | Nome | 10% | 2022-06-09 | 10 | 2022-06-19 | 11
| Tarefa | Nome | 80% | 2022-06-20 | 18 | 2022-07-08 | 19
| Tarefa | Nome | 100% | 2022-06-09 | 5 | 2022-06-14 | 6
Bloco de título de fase de exemplo | Executivo
| Desenho e Aprovação do Proj. Legal | Nome | 50% | 2022-05-29 | 5 | 2022-06-03 | 6
| Desenho Proj. Executivo | Nome | 20% | 2022-06-04 | 5 | 2022-06-09 | 6
| Detalhamentos | Nome | 1% | 2022-06-09 | 10 | 2022-06-19 | 11
| Orçamento da Obra | Nome | 10% | 2022-06-20 | 8 | 2022-06-28 | 9
| Tarefa | Nome | 10% | 2022-06-09 | 10 | 2022-06-19 | 11
Bloco de título de fase de exemplo | Obra
| Tarefa 1 |  | 50% | 2022-05-14 | 15 | 2022-05-29 | 16
| Tarefa 2 |  | 60% | 2022-05-30 | 5 | 2022-06-04 | 6
| Tarefa 2 |  | 60% | 2022-06-05 | 3 | 2022-06-08 | 4
| Tarefa |  | 50% | 2022-06-09 | 5 | 2022-06-14 | 6
| Tarefa |  | 4% | 2022-06-15 | 10 | 2022-06-25 | 11
| Tarefa 2 |  | 60% | 2022-06-26 | 1 | 2022-06-27 | 2
| Tarefa 2 |  | 60% | 2022-06-28 | 5 | 2022-07-03 | 6
| Tarefa |  | 50% | 2022-07-04 | 5 | 2022-07-09 | 6
| Tarefa |  | 4% | 2022-07-10 | 6 | 2022-07-16 | 7
| Tarefa 1 |  | 10% | 2022-07-17 | 1 | 2022-07-18 | 2
| Tarefa 2 |  | 1% | 2022-07-19 | 12 | 2022-07-31 | 13
| Tarefa |  | 0% | 2022-08-01 | 5 | 2022-08-06 | 6
| Tarefa |  | 60% | 2022-08-07 | 7 | 2022-08-14 | 8
| Tarefa |  | 70% | 2022-08-15 | 9 | 2022-08-24 | 10
Bloco de título de fase de exemplo | Obra
| Limpeza |  | 50% | 2022-08-24 | 15 | 2022-09-08 | 16
| Móveis |  | 60% | 2022-06-10 | 10 | 2022-06-20 | 11
| Produção |  | 60% | 2022-06-20 | 10 | 2022-06-30 | 11
| Entrega |  | 60% | 2022-07-01 | 10 | 2022-07-11 | 11
Esta é uma linha vazia
Esta linha marca o final do Cronograma do projeto. NÃO insira nada nessa linha. Insira novas linhas ACIMA desta linha para continuar a construção do cronograma de projeto. | Insira novas linhas ACIMA desta
Home

## Louças e Metais
LOUÇAS E METAIS
CÔMODO | REF. | MARCA | VALOR UNI. | QUANTIDADE | VALOR TOTAL | OBS
Suíte 01 | Cuba | DECA | 200 | 2 | 400 | Cor: Branco
Suíte 01 | Misturador | DECA | 120 | 2 | 240 | Cor: Preto
Total |  |  |  |  | 640 | 2
Home

## Dashboard
Dashboard Analítico
Cômodo | Investimento | %
Banheiro 1 | 50 | 0.8787%
Banheiro 2 | 125 | 2.197%
Cozinha | 1515 | 26.63%
Cozinha 1 | 1500 | 26.36%
Sala | 2500 | 43.94%
Total Geral | 5690 | 100%
Esta forma representa uma segmentação de dados. Segmentações de dados têm suporte no Excel 2010 ou versões posteriores. \Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho tiver sido salva no Excel 2003 ou versões anteriores, a segmentação de dados não poderá ser usada.
Esta forma representa uma segmentação de dados. Segmentações de dados têm suporte no Excel 2010 ou versões posteriores. \Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho tiver sido salva no Excel 2003 ou versões anteriores, a segmentação de dados não poderá ser usada.
Esta forma representa uma segmentação de dados. Segmentações de dados têm suporte no Excel 2010 ou versões posteriores. \Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho tiver sido salva no Excel 2003 ou versões anteriores, a segmentação de dados não poderá ser usada.
Home

## Planilha4
Rótulos de Linha | Soma de VALOR TOTAL
Camicado | 1490
TokStok | 4200
Total Geral | 5690

## ESPECIFICAÇÃO DE MOBILIÁRIO
Orçamento | ESPECIFICAÇÃO DE MOBILIÁRIO
CÔMODO | NOME | REF. | LOJA | VALOR UNI. | QUANTIDADE | VALOR TOTAL | OBS
Banheiro 2 | Toalheiro | Amarelo | TokStok | 25 | 1 | 25
Banheiro 2 | Toalheiro | Verde | TokStok | 25 | 1 | 25
Cozinha 1 | Puff | Verde | TokStok | 50 | 10 | 500
Cozinha | Toalheiro | Amarelo | TokStok | 25 | 1 | 25
Sala | Puff | Verde | TokStok | 50 | 10 | 500
Cozinha | Passadeira | Rosa | Camicado | 95 | 10 | 950
Cozinha | Passadeira | Branco | Camicado | 45 |  | 0
Sala | Puff | Amarelo | TokStok | 50 | 10 | 500
Banheiro 2 | Toalheiro | Verde | TokStok | 25 | 1 | 25
Cozinha 1 | Puff | Branco | TokStok | 50 | 10 | 500
Cozinha | Passadeira | Branco | Camicado | 45 | 2 | 90
Cozinha | Passadeira | Rosa | Camicado | 45 | 2 | 90
Banheiro 2 | Toalheiro | Amarelo | TokStok | 25 | 1 | 25
Banheiro 1 | Toalheiro | Verde | TokStok | 25 | 1 | 25
Sala | Puff | Verde | TokStok | 50 | 10 | 500
Banheiro 1 | Toalheiro | Amarelo | TokStok | 25 | 1 | 25
Sala | Puff | Verde | TokStok | 50 | 10 | 500 | Outra opção de cor: branco
Cozinha | Passadeira | Rosa | Camicado | 45 | 2 | 90
Cozinha | Passadeira | Branco | Camicado | 45 | 2 | 90
Sala | Puff | Amarelo | TokStok | 50 | 10 | 500
Banheiro 2 | Toalheiro | Verde | TokStok | 25 | 1 | 25
Cozinha 1 | Puff | Branco | TokStok | 50 | 10 | 500
Cozinha | Passadeira | Branco | Camicado | 45 | 2 | 90
Cozinha | Passadeira | Rosa | Camicado | 45 | 2 | 90
Total |  |  |  |  | 110 | 5690
Esta forma representa um slicer da tabela. As segmentações de dados da tabela não são suportadas nesta versão do Excel. Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho foi salva no Excel 2007 ou anterior, a segmentação de dados não pode ser usada.

## Planilha2
Cores | Lojas Cadastradas
Preto | Tok Stok
Branco | Loja 1
Azul | Loja 2
Amarelo
Rosa
Cinza
Verde
Azul Claro

## Esquadrias
LEGENDA ESQUADRIAS
COD | TIPO | LARGURA | ALTURA | PEITORIL | QUANTIDADE
J1 | Correr - 2 Folhas | 1,60m | 1,20m | 0,90m | 3
J2 | Correr - 4 Folhas | 2,00m | 1,20m | 0,90m | 2
J3 | Báscula | 0,60m | 0,60m | 1,50m | 2
P1 | Abrir - Madeira | 0,90m | 2,10m | - | 1
P2 | Correr - Madeira | 0,80m | 2,10m | - | 6

## Instalações
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
SÍMBOLO | TIPO | OBS
| D | L
| D | L
| D | L
| D | L

## QUANTITATIVO DE REVESTIMENTOS
QUANTITATIVO DE REVESTIMENTOS
APLICAÇÃO | LOCAL | REVESTIMENTO | UNIDADE | QTDE. | R$ / m² | TOTAL
Piso | Sala Estar | Cimento HD WH 90x90 | m² | 13 | 120 | 1560
Piso | Banheiro | Porcelanato Natural Branco | m² | 6 | 65.9 | 395.4
Piso | Cozinha; Despensa | Porcelanato Natural Bianco | m² | 17 | 89.9 | 1528.3
Parede | Cozinha; Despensa | Porcelanato Natural Branco | m² | 17 | 65.9 | 1120.3
Parede | Banheiro Externo | Piso Pointer Clássico 60x60 | m² | 8 | 49.9 | 399.2
Piso e Parede | Piscina | Pedra hijau | m² | 15 | 189 | 2835
|  | TOTAL |  |  |  | 7838.2
[5 empty] | Com 10% | 8622.02

## Memorial Descritivo
MEMORIAL DESCRITIVO
Insira sua logo aqui |  | Data: | 30/02/22
Cliente:
Programa:
Endereço:
E-mail
Responsável:
Data de Início:
Última Revisão:
Pavimento: |  | Térreo
1 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO
AMBIENTE |  | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE
Sala |  | Remoção rodapé | 5m
Quarto |  | Remoção rodapé | 8m
Banheiro |  | Remoção de piso | 10m²
2 | ALVENARIA
AMBIENTE |  | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE
Cozinha |  | Construção de soco | 2m²
Banheiro |  | Ipermeabilização | 10m²
Bnho Suíte |  | Ipermeabilização | 15m²
Bnho Suíte |  | Enquadramento de Nicho Box | 1 uni
3 | ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO
AMBIENTE |  | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE
Todos |  | Troca de espelhos | 25
Sala |  | Isntalação de Spots - Prolight | 5
Quarto |  | Isntalação de Spots - Prolight | 3
4 | GESSO
AMBIENTE |  | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE
Sala |  | Instalação de sanca com LED | 3m
Quarto |  | Instalação de cortineiro | 1,5m
Suíte master |  | Instalação de sanca com LED | 1,5m
5 | REVESTIMENTO
AMBIENTE |  | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE
Cozinha |  | Instalção Porcelanato 90x90 | 20m²
Banheiro |  | Instalção Porcelanato 70x70 | 10m²
Bnho Suíte |  | Instalção Porcelanato 70x70 | 15m²
6 | PINTURA
AMBIENTE |  | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE
Todos |  | Pinturas de paredes e forro (Referência a definir) | 100m²

## Quadro de Áreas
QUADRO DE ÁREAS
TIPO DE PROJETO: | Residência Unifamiliar
Área do Lote (m²): | 520
Taxa de Ocupação (TO): | 50% | m² = 260
Taxa de Aproveitamento (TA): | 100% | m² = 520
Taxa de Permeabilidade (TP): | 30% | m² = 156
OBRA BASE | ÁREA m²
Pav. Térreo | 230
Pav. Superior | 120
Área Construída | 230
Área Total | 350
Área Permeável | 185
OBRA COMPLEMENTAR | ÁREA m²
Casa de Máquinas | 3.5
TO = 44,23%
AP = 35,57%