## Instruções
INSTRUÇÕES
PASSO A PASSO
DÚVIDAS FREQUENTES
PLANILHA
EVOLUÇÃO
O Sistema de Plano de Ação é uma ótima ferramenta para acompanhamento de atividades, desde as simples como atas de reuniões até as mais complexas como um projeto pequeno. Trata-se de um documento utilizado para planejar todas as ações necessárias para atingimento de um resultado desejado ou resolução de problemas.
Para aprender como fazer um plano de ação, é preciso se concentrar em cinco pilares fundamentais: a iniciação do projeto (traçando os principais objetivos e metas), o planejamento (estabelecendo as ações), a execução (tomando as medidas), o monitoramento (avaliando os resultados) e o encerramento (documentando o que foi feito).
Como fazer um plano de ação simplesmente perfeito para a sua empresa?
Essa é uma dúvida importante, cuja resposta pode colocar o seu negócio em uma rota de crescimento. O plano de ação é um recurso de gestão essencial para a conquista dos objetivos organizacionais.
E sabe o que isso quer dizer?
Que se você quer melhorar o desempenho da empresa em alguma área, precisa do plano de ação.
MÍDIAS SOCIAIS
BANCO DE DADOS

## Passo a Passo
INSTRUÇÕES
PASSO A PASSO
DÚVIDAS FREQUENTES
PLANILHA
MÍDIAS SOCIAIS
Antes de começar a usar a tabela de controle de Plano de Ações, você deve criar uma planilha para organizar as informações para o cadastro. Insira cada uma das seguintes informações em uma coluna:
Coluna B: Nº Ação;
Coluna C: Ação Macro (oque);
Coluna D: Ação Detalhada(como);
Coluna E: Área Responsável;
Coluna F: Responsável (quem);
Coluna G: Demanda TI;
Coluna H: Prazo Planejado;
Coluna I: Prazo Realizado;
Coluna J: Dias em relação ao prazo;
Coluna K: Situação;
Coluna L: Farol;
Coluna M: Acompanhamento Mês/ANO;
Coluna N: Acompanhamento Mês/ANO;
Coluna O: Acompanhamento Mês/ANO;
Coluna P: Acompanhamento Mês/ANO.
Preparando a Planilha
1 - Formate as colunas para corresponder a formatação correta (opcional), para formatar as células: Menu Página Inicial > Selecione a(s) coluna(s) clique no canto direito do tópico "Número" e escolha o tipo de formato desejado.
Formatação tipo: Data
Coluna: Prazo Planejado / Prazo realizado
Formatação tipo: Geral
Coluna: Todas colunas restantes
2 - Insira uma lista de validação de dados, para inserir uma lista de seleção de células: Menu Dados > Validação de Dados > Validação de Dados > Selecione tipo Lista > Fonte (Informe os dados para validar), nas colunas mencionada digite:
Coluna Demanda TI: Sim;Não
Coluna Situação: Em Andamento; Concluído; Paralisado; Não Iniciado; Cancelado; Atrasado
3 - Insira fórmulas nas linhas das colunas:
Coluna Dias em relação ao prazo: =SE(I10-H10=43646;"";I10-H10)
Coluna Farol: =SE(K10="Não Iniciado";"";SE(K10="Concluído";"C";SE(K10="Paralisado";"I";SE(K10="cancelado";"K";SE(K10="Atrasado";"L";SE(K10="Em Andamento";"J";""))))))
O cálculo das Horas
BANCO DE DADOS
EVOLUÇÃO
Preparando o Banco de Dados
1 - No tópico Gráfico 1 - Situação das Ações, Insira cada uma das seguintes informações em uma coluna:
Coluna B8: Gráfico 1 - Situação das Ações (Mesclar e Centralizar B8;C8)
Coluna B9: Situação;
Coluna B10: Não iniciado;
Coluna B11: Em andamento;
Coluna B12: Paralisado;
Coluna B13: Concluído;
Coluna B14: Cancelado;
Coluna B15: Atrasado;
Coluna B16: Total.
Na célula C10 digite a fórmula: =CONT.SE(Planilha!$K$10:$K$56;B10) e com o mouse arraste para baixo, aplicando assim no restante das linhas. Aplicando esta fórmula você está dizendo para o Excel, localizar a quantidade de pendencias em cada situação, referente os dados inseridos na guia Planilha.
Na célula C16 difite a fórmula: =SOMA(C10:C15), assim você somara o número da quantidade total das ações.
2 - No tópico Gráfico 2 - Envolvimento de TI, Insira cada uma das seguintes informações em uma coluna:
Coluna F8: Gráfico 2 - Envolvimento de TI (Mesclar e Centralizar F8;G8)
Coluna F9: Desenv. TI;
Coluna F10: Sem Desenv. TI;
Coluna F11: Total.
Na célula G9 digite a fórmula: =CONT.SE(Planilha!$G$10:$G$56;"Sim")
Na célula G10 digite a fórmula: =CONT.SE(Planilha!$G$10:$G$56;"Não")
Na célula G11 digite a fórmula: =SOMA(G9:G10)
3 - No tópico Gráfico 3 - Ações por Responsáveis, Insira cada uma das seguintes informações em uma coluna:
Coluna B18: Gráfico 3 - Ações por Responsáveis (Mesclar e Centralizar B8;D8)
Na coluna Responsável, digite:
Coluna B19: Responsável;
Coluna B20 a B37: Digite os nomes dos responsáveis pelos projetos;
Coluna B38: Total.
Na coluna %, digite:
Coluna C19: %;
Coluna C20 a C37: Digite a fórmula =D20/$D$38 e arreste com o mouse para baixo para aplicar a fórmula para as demais linhas;
Coluna C38: =SOMA(C20:C36).
Na coluna Qtde, digite:
Coluna D19: %;
Coluna D20 a D37: Digite a fórmula =CONT.SE(Planilha!$F$10:$F$56;B20) e arreste com o mouse para baixo para aplicar a fórmula para as demais linhas. Aplicando esta fórmula você está dizendo para o Excel, localizar a quantidade de vezes que o respectivo nome apareceu na guia Planilha, referente os dados inseridos na guia Planilha.
Coluna D38: =SOMA(D20:D37).
4 - No tópico Gráfico 4 - Situação das Ações por Responsáveis, Insira cada uma das seguintes informações em uma coluna:
Coluna F18: Gráfico 4 - Situação das Ações por Responsáveis (Mesclar e Centralizar F8;M8)
Na coluna Nome do Responsável, digite:
Coluna F19: Nome do Responsável;
Coluna F20 a F37: Digite os nomes dos responsáveis pelos projetos;
Coluna B38: Total.
Na coluna Em Andamento, digite:
Coluna G19: Em andamento;
Coluna G20 a G37: Digite a fórmula =CONT.SES(Planilha!$F$10:$F$56;F20;Planilha!$K$10:$K$56;$G$19) e arreste com o mouse para baixo para aplicar a fórmula para as demais linhas. Aplicando esta fórmula você está dizendo para o Excel, localizar a quantidade de vezes que o respectivo nome apareceu na guia Planilha com o status de cada situação, referente os dados inseridos na guia Planilha;
Coluna G38: =SOMA(G20:G37).
Na coluna Concluído, digite:
Coluna H19: Concluído;
Coluna H20 a H37: Digite a fórmula =CONT.SES(Planilha!$F$10:$F$56;F20;Planilha!$K$10:$K$56;$H$19) e arreste com o mouse para baixo para aplicar a fórmula para as demais linhas. Aplicando esta fórmula você está dizendo para o Excel, localizar a quantidade de vezes que o respectivo nome apareceu na guia Planilha com o status de cada situação, referente os dados inseridos na guia Planilha;
Coluna H38: =SOMA(H20:H37).
Na coluna Paralisado, digite:
Coluna I19: Concluído;
Coluna I20 a I37: Digite a fórmula =CONT.SES(Planilha!$F$10:$F$56;F20;Planilha!$K$10:$K$56;$I$19) e arreste com o mouse para baixo para aplicar a fórmula para as demais linhas. Aplicando esta fórmula você está dizendo para o Excel, localizar a quantidade de vezes que o respectivo nome apareceu na guia Planilha com o status de cada situação, referente os dados inseridos na guia Planilha;
Coluna I38: =SOMA(I20:I37).
Na coluna Não iniciado, digite:
Coluna J19: Concluído;
Coluna J20 a J37: Digite a fórmula =CONT.SES(Planilha!$F$10:$F$56;F20;Planilha!$K$10:$K$56;$J$19) e arreste com o mouse para baixo para aplicar a fórmula para as demais linhas. Aplicando esta fórmula você está dizendo para o Excel, localizar a quantidade de vezes que o respectivo nome apareceu na guia Planilha com o status de cada situação, referente os dados inseridos na guia Planilha;
Coluna J38: =SOMA(J20:J37).
Na coluna Cancelado, digite:
Coluna K19: Concluído;
Coluna K20 a K37: Digite a fórmula =CONT.SES(Planilha!$F$10:$F$56;F20;Planilha!$K$10:$K$56;$K$19) e arreste com o mouse para baixo para aplicar a fórmula para as demais linhas. Aplicando esta fórmula você está dizendo para o Excel, localizar a quantidade de vezes que o respectivo nome apareceu na guia Planilha com o status de cada situação, referente os dados inseridos na guia Planilha;
Coluna K38: =SOMA(K20:K37).
Na coluna Atrasado, digite:
Coluna L19: Concluído;
Coluna L20 a L37: Digite a fórmula =CONT.SES(Planilha!$F$10:$F$56;F20;Planilha!$K$10:$K$56;$L$19) e arreste com o mouse para baixo para aplicar a fórmula para as demais linhas. Aplicando esta fórmula você está dizendo para o Excel, localizar a quantidade de vezes que o respectivo nome apareceu na guia Planilha com o status de cada situação, referente os dados inseridos na guia Planilha;
Coluna L38: =SOMA(L20:L37).
Na coluna Total de Ações, digite:
Coluna M19: Total de Ações;
Coluna M20: =SOMA(G20:L20) e arraste para baixo, preenchendo o restante das linhas com a fórmula aplicada;
Coluna M38: =SOMA(M20:M37).
5 - No tópico Gráfico 5 - Ações por Área, Insira cada uma das seguintes informações em uma coluna:
Coluna B40: Gráfico 5 - Ações por Área (Mesclar e Centralizar B8;D8)
Na coluna Responsável, digite:
Coluna B41: Área Responsável;
Coluna B42 a B55: Digite os nomes dos responsáveis pelos projetos;
Coluna B56: Total.
Na coluna %, digite:
Coluna C41: %;
Coluna C42 a C55: Digite a fórmula =D42/$D$56 e arreste com o mouse para baixo para aplicar a fórmula para as demais linhas;
Coluna C56: =SOMA(C20:C36).
Na coluna Qtde, digite:
Coluna D41: %;
Coluna D41 a D55: Digite a fórmula =CONT.SE(Planilha!$E$10:$E$56;B42) e arreste com o mouse para baixo para aplicar a fórmula para as demais linhas. Aplicando esta fórmula você está dizendo para o Excel, localizar a quantidade de vezes que o respectivo nome apareceu na guia Planilha, referente os dados inseridos na guia Planilha.
Coluna D56: =SOMA(D42:D55).
6 - No tópico Gráfico 6 - Situação das Ações por Área, Insira cada uma das seguintes informações em uma coluna:
Coluna F40: Gráfico 6 - Situação das Ações por Área (Mesclar e Centralizar F8;M8)
Na coluna Área Responsável, digite:
Coluna F41: Área Responsável;
Coluna F42 a F55: Digite os nomes dos responsáveis pelos projetos;
Coluna F56: Total.
Na coluna Em Andamento, digite:
Coluna G41: Em andamento;
Coluna G42 a G55: Digite a fórmula =CONT.SES(Planilha!$E$10:$E$56;F42;Planilha!$K$10:$K$56;$G$41) e arreste com o mouse para baixo para aplicar a fórmula para as demais linhas. Aplicando esta fórmula você está dizendo para o Excel, localizar a quantidade de vezes que o respectivo nome apareceu na guia Planilha com o status de cada situação, referente os dados inseridos na guia Planilha;
Coluna G56: =SOMA(G41:G55).
Na coluna Concluído, digite:
Coluna H41: Concluído;
Coluna H42 a H55: Digite a fórmula =CONT.SES(Planilha!$E$10:$E$56;F42;Planilha!$K$10:$K$56;$H$41) e arreste com o mouse para baixo para aplicar a fórmula para as demais linhas. Aplicando esta fórmula você está dizendo para o Excel, localizar a quantidade de vezes que o respectivo nome apareceu na guia Planilha com o status de cada situação, referente os dados inseridos na guia Planilha;
Coluna H56: =SOMA(H42:H55).
Na coluna Paralisado, digite:
Coluna I41: Concluído;
Coluna I42 a I55: Digite a fórmula =CONT.SES(Planilha!$E$10:$E$56;F42;Planilha!$K$10:$K$56;$I$41) e arreste com o mouse para baixo para aplicar a fórmula para as demais linhas. Aplicando esta fórmula você está dizendo para o Excel, localizar a quantidade de vezes que o respectivo nome apareceu na guia Planilha com o status de cada situação, referente os dados inseridos na guia Planilha;
Coluna I56: =SOMA(I42:I55).
Na coluna Não iniciado, digite:
Coluna J41: Concluído;
Coluna J42 a J55: Digite a fórmula =CONT.SES(Planilha!$E$10:$E$56;F42;Planilha!$K$10:$K$56;$J$41) e arreste com o mouse para baixo para aplicar a fórmula para as demais linhas. Aplicando esta fórmula você está dizendo para o Excel, localizar a quantidade de vezes que o respectivo nome apareceu na guia Planilha com o status de cada situação, referente os dados inseridos na guia Planilha;
Coluna J56: =SOMA(J42:J55).
Na coluna Cancelado, digite:
Coluna K41: Concluído;
Coluna K42 a K55: Digite a fórmula =CONT.SES(Planilha!$E$10:$E$56;F42;Planilha!$K$10:$K$56;$K$41) e arreste com o mouse para baixo para aplicar a fórmula para as demais linhas. Aplicando esta fórmula você está dizendo para o Excel, localizar a quantidade de vezes que o respectivo nome apareceu na guia Planilha com o status de cada situação, referente os dados inseridos na guia Planilha;
Coluna K56: =SOMA(K42:K55).
Na coluna Atrasado, digite:
Coluna L41: Concluído;
Coluna L42 a L55: Digite a fórmula =CONT.SES(Planilha!$E$10:$E$56;F42;Planilha!$K$10:$K$56;$L$41) e arreste com o mouse para baixo para aplicar a fórmula para as demais linhas. Aplicando esta fórmula você está dizendo para o Excel, localizar a quantidade de vezes que o respectivo nome apareceu na guia Planilha com o status de cada situação, referente os dados inseridos na guia Planilha;
Coluna L56: =SOMA(L42:L55).
Na coluna Total de Ações, digite:
Coluna M42: Total de Ações;
Coluna M20: =SOMA(G42:L42) e arraste para baixo, preenchendo o restante das linhas com a fórmula aplicada;
6 - No tópico
Prepagando os gráficos
1 - Para inserir as visualizações dos gráficos, insira gráficos do tipo: Coluna 2D e Rosca, para inserir gráficos no excel: Menu Inserir > Gráficos > Escolha o tipo (a inserção dos gráficos você pode conferir detalhadamente na bíblia do excel no módulo Avançado).
Para colunas: Situações das Ações e Implementação com Envolvimento da TI: Selecione o tipo Rosca. (selecione os dados representados na guia Banco de Dados).
Para as colunas: Situação das Ações por Responsável: Selecione o tipo Coluna 2D. (selecione os dados representados na guia Banco de Dados).

## Dúvidas Frequentes
INSTRUÇÕES
PASSO A PASSO
DÚVIDAS FREQUENTES
PLANILHA
MÍDIAS SOCIAIS
1. Quais campos posso preencher?
2. Consigo tirar dúvidas sobre a planilha?
Você pode preencher todas as células que estão em TABELAS. As colunas Dias em relação ao prazo e Farol estão protegidas por fórmulas.
Sim, basta enviar um email para o nosso suporte e atendimento aos clientes -
suporte.bibliadoexcel@gmail.com ou através Whatsapp no grupo de alunos. Para entrar no grupo basta clicar no link de acesso disponiblizado na Bíblia do Excel nas últimas folhas, que será direcionado ao grupo automaticamente.
BANCO DE DADOS
EVOLUÇÃO

## Planilha
Planejamento | [6 empty] | Monitoramento
Nº Ação | Ação Macro (o que) | Ação Detalhada (como) | Área Responsável | Responsável (quem) | Demanda TI | Prazo Planejado | Prazo Realizado | Dias em relação ao prazo | Situação | Farol | Acompanhamento MÊS/ANO | Acompanhamento MÊS/ANO | Acompanhamento MÊS/ANO | Acompanhamento MÊS/ANO | Acompanhamento MÊS/ANO | Acompanhamento MÊS/ANO | Acompanhamento MÊS/ANO
1 | Conferir cargas | Junta dados para conferencia | Logistica | Carlos | Não | 2020-10-15 |  | -44119 | Não Iniciado |  | Reunião com responsáveis
2 | Emitir Notas Fiscais | Realizar lançamento no sistema | Financeira | Vanessa | Sim | 2020-01-01 |  | -43831 | Em Andamento | J | Emissão de relatorios
3 | Ajustar Estoque | Conferencia Sistema x Fisico | Expedição | Marcos | Não | 2020-08-01 |  | -44044 | Paralisado | I | Encaminhamento de e-mail
4 | Manutenção Preventiva | Concertar veículos da frota | Manutenção | Anderson | Não | 2020-09-01 | 2020-08-15 | -17 | Concluído | C | Conferencia realizada
5 | Lançar calculos | Realizar lançamento manual no sistema | Contabiidade | Julia | Sim | 2020-10-01 |  | -44105 | Cancelado | K | Cancelado por documentos não regularizados
6 | Concertar lampadas | Ajustar lampadas no predio com auxio de uma escada | Expedição | Pedro | Não | 2020-09-20 |  | -44094 | Atrasado | L | Solicitação de orçamento
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
11 | [7 empty] | 0
12 | [7 empty] | 0
13 | [7 empty] | 0
14 | [7 empty] | 0
15 | [7 empty] | 0
16 | [7 empty] | 0
17 | [7 empty] | 0
18 | [7 empty] | 0
19 | [7 empty] | 0
20 | [7 empty] | 0
21 | [7 empty] | 0
22 | [7 empty] | 0
23 | [7 empty] | 0
24 | [7 empty] | 0
25 | [7 empty] | 0
26 | [7 empty] | 0
27 | [7 empty] | 0
28 | [7 empty] | 0
29 | [7 empty] | 0
30 | [7 empty] | 0
31 | [7 empty] | 0
32 | [7 empty] | 0
33 | [7 empty] | 0
34 | [7 empty] | 0
35 | [7 empty] | 0
36 | [7 empty] | 0
37 | [7 empty] | 0
38 | [7 empty] | 0
39 | [7 empty] | 0
40 | [7 empty] | 0
41 | [7 empty] | 0
42 | [7 empty] | 0
43 | [7 empty] | 0
44 | [7 empty] | 0
45 | [7 empty] | 0
46 | [7 empty] | 0
47 | [7 empty] | 0
INSTRUÇÕES
PASSO A PASSO
DÚVIDAS FREQUENTES
PLANILHA
MÍDIAS SOCIAIS
BANCO DE DADOS
EVOLUÇÃO
Note on J9: Leticia Aguiar: Valor negativo informa que a ação foi implementada antes do prazo. Dias positivos, após o prazo planejado.

## Evolução
Situações das Ações | Implementação com envolvimento de TI
Situação das Ações por Responsável | Ações por Responsável
INSTRUÇÕES
PASSO A PASSO
DÚVIDAS FREQUENTES
PLANILHA
MÍDIAS SOCIAIS
BANCO DE DADOS
EVOLUÇÃO

## Banco de Dados
Gráfico 1 - Situação das Ações |  |  | Gráfico 2 - Envolvimento de TI
Situação | Qtde |  | Desenv. TI | 2
Não iniciado | 1 |  | Sem Desenv. TI | 4
Em andamento | 1 |  | Total | 6
Paralisado | 1
Concluído | 1
Cancelado | 1
Atrasado | 1
Total | 6
Gráfico 3 - Ações por Responsáveis |  |  | Gráfico 4 - Situação das Ações por Responsáveis
Responsável | % | Qtde | Nome do Responsável | Em Andamento | Concluído | Paralisado | Não iniciado | Cancelado | Atrasado | Total de Ações
Carlos | 16.67% | 1 | Carlos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Vanessa | 16.67% | 1 | Vanessa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Marcos | 16.67% | 1 | Marcos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Anderson | 16.67% | 1 | Anderson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Julia | 16.67% | 1 | Julia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
Pedro | 16.67% | 1 | Pedro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 100% | 6 | Total | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
Gráfico 5 - Ações por Área |  |  | Gráfico 6 - Situação das Ações por Área
Área Responsável | % | Qtde | Área Responsável | Em Andamento | Concluído | Paralisado | Não iniciado | Cancelado | Atrasado | Total de Ação
Logistica | 16.67% | 1 | Logistica | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Financeira | 16.67% | 1 | Financeira | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Expedição | 33.33% | 2 | Expedição | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2
Manutenção | 16.67% | 1 | Manutenção | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Contabiidade | 16.67% | 1 | Contabiidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 100% | 6 | Total | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
INSTRUÇÕES
PASSO A PASSO
DÚVIDAS FREQUENTES
PLANILHA
MÍDIAS SOCIAIS
EVOLUÇÃO
BANCO DE DADOS

## Mídias Sociais
INSTRUÇÕES
PASSO A PASSO
DÚVIDAS FREQUENTES
PLANILHA
MÍDIAS SOCIAIS
Nos siga nas redes sociais
Instagram - @descomplicandooexcel9
Facebook - Descomplicando o Excel
BANCO DE DADOS
EVOLUÇÃO