## Equipe-Dev
Equipe de desenvolvimento
Priorização | Tempo necessário | Categoria do diagrama | Item apontado
1 sprint | 5 dias | Interesse | Carga horária dos cursos nos relatórios
1 sprint | 5 dias | Interesse | Relatório entradas dos colaboradores
2 sprint | 3 dias | Necessidade | Relatório de qtde de atividades
2 sprint | 5 dias | Necessidade | Relatório por plano de estudos
3 sprint | 8 dias | Dificuldade | Processo de criação do plano de estudos
3 sprint | 4 dias | Problemas | Colocar colaborador p/ seguir plano de estudos
4 sprint | 4 dias | Dificuldade | Gerar relatório de desempenho

## Gestores
Média ponderada
Maior interesse | Plano de estudos | 1.591 | Mais próximo de 1
| Relatório de desempenho | 1.918
| Gerenciamento de time | 2.982
| Gerenciador de licenças | 3.682 | Menos próximo de 1
Funcionalidades interessante | Consultar pessoas de um plano de estudos | 1.245 | Mais próximo de 1
| Remover pessoas de um plano de estudos | 1.518
| Consultar planos de estudos de uma pessoa | 1.936
| Relatório de quantidades de atividades realizadas por pessoa | 2.455
| Andamento dos cursos de uma pessoa | 2.627 | Menos próximo de 1

## Juntos
Sugestão para equipe de desenvolvimento
Priorização | Categoria do diagrama | Item apontado
1 sprint | Dificuldade | Processo de criação do plano de estudos | Gestores/Equipe Dev
1 sprint | Nova funcionalidade | Consultar pessoas de um plano de estudos | Gestores
1 sprint | Nova funcionalidade | Remover pessoas de um plano de estudos | Gestores
2 sprint | Nova funcionalidade | Consultar planos de estudos de uma pessoa | Gestores
2 sprint | Nova funcionalidade | Relatório de quantidades de atividades realizadas por pessoa | Gestores
3 sprint | Interesse | Carga horária dos cursos nos relatórios | Equipe Dev
3 sprint | Interesse | Relatório entradas dos colaboradores | Equipe Dev