## Planilha1
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR
LOCAL: | CONDOMÍNIO ALPHAVILLE, |  |  | CLIENTE:
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO R01
Item | Descrição | Valor (R$) | Percent. (%) | Meses | [9 empty] | Total
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  |  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300
01 | ANTE-OBRA | 661.2 | 0.06467% | Meses 1: 661.2 | 661.2
|  |  |  | Meses 1: 100% | 100%
02 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 11343.48 | 1.11% | Meses 1: 11343.48 | 11343.48
|  |  |  | Meses 1: 100% | 100%
03 | LIMPEZA DO TERRENO | 1487.18 | 0.1455% | Meses 1: 1487.18 | 1487.18
|  |  |  | Meses 1: 100% | 100%
04 | MURO DE PERÍMETRO E CONTENÇÃO | 14900.26 | 1.457% | Meses 1: 11920.208; Meses 10: 2980.052 | 14900.26
|  |  |  | Meses 1: 80%; Meses 10: 20% | 100%
05 | LOCAÇÃO DE OBRA | 5761.32 | 0.5635% | Meses 1: 5761.32 | 5761.32
|  |  |  | Meses 1: 100% | 100%
06 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 2820.95 | 0.2759% | Meses 1: 2256.76; Meses 2: 564.19 | 2820.95
|  |  |  | Meses 1: 80%; Meses 2: 20% | 100%
07 | FUNDAÇÕES | 11825.93 | 1.157% | Meses 1: 5912.965; Meses 2: 5912.965 | 11825.93
|  |  |  | Meses 1: 50%; Meses 2: 50% | 100%
08 | ESTRUTURA | 192158.92 | 18.8% | Meses 1: 38431.784; Meses 2: 96079.46; Meses 3: 38431.784; Meses 4: 19215.892 | 192158.92
|  |  |  | Meses 1: 20%; Meses 2: 50%; Meses 3: 20%; Meses 4: 10% | 100%
09 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | 83543.03 | 8.172% | Meses 1: 16708.606; Meses 2: 8354.303; Meses 3: 25062.909; Meses 4: 25062.909; Meses 5: 8354.303 | 83543.03
|  |  |  | Meses 1: 20%; Meses 2: 10%; Meses 3: 30%; Meses 4: 30%; Meses 5: 10% | 100%
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 34365.8 | 3.361% | Meses 1: 6873.16; Meses 2: 6873.16; Meses 4: 13746.32; Meses 5: 6873.16 | 34365.8
|  |  |  | Meses 1: 20%; Meses 2: 20%; Meses 4: 40%; Meses 5: 20% | 100%
11 | COBERTURA | 3039.58 | 0.2973% | Meses 3: 1215.832; Meses 4: 1215.832; Meses 5: 607.916 | 3039.58
|  |  |  | Meses 3: 40%; Meses 4: 40%; Meses 5: 20% | 100%
12 | FÔRROS | 13590.34 | 1.329% | Meses 4: 4077.102; Meses 5: 5436.136; Meses 6: 4077.102 | 13590.34
|  |  |  | Meses 4: 30%; Meses 5: 40%; Meses 6: 30% | 100%
13 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 186708.5 | 18.26% | Meses 3: 37341.7; Meses 4: 37341.7; Meses 5: 18670.85; Meses 7: 56012.55; Meses 8: 37341.7 | 186708.5
|  |  |  | Meses 3: 20%; Meses 4: 20%; Meses 5: 10%; Meses 7: 30%; Meses 8: 20% | 100%
14 | PISOS INTERNOS | 127089.82 | 12.43% | Meses 4: 12708.982; Meses 5: 50835.928; Meses 6: 50835.928; Meses 9: 12708.982 | 127089.82
|  |  |  | Meses 4: 10%; Meses 5: 40%; Meses 6: 40%; Meses 9: 10% | 100%
15 | PISOS EXTERNOS | 32115.96 | 3.141% | Meses 5: 6423.192; Meses 6: 12846.384; Meses 8: 9634.788; Meses 9: 3211.596 | 32115.96
|  |  |  | Meses 5: 20%; Meses 6: 40%; Meses 8: 30%; Meses 9: 10% | 100%
16 | GRANITOS, MÁRMORES E CORTES ESPECIAIS | 65555.32 | 6.412% | Meses 7: 32777.66; Meses 8: 16388.83; Meses 9: 16388.83 | 65555.32
|  |  |  | Meses 7: 50%; Meses 8: 25%; Meses 9: 25% | 100%
17 | PINTURA | 55747.67 | 5.453% | Meses 8: 33448.602; Meses 9: 11149.534; Meses 10: 11149.534 | 55747.67
|  |  |  | Meses 8: 60%; Meses 9: 20%; Meses 10: 20% | 100%
18 | ESQUADRIAS | 32013.3 | 3.131% | Meses 4: 12805.32; Meses 6: 12805.32; Meses 7: 6402.66 | 32013.3
|  |  |  | Meses 4: 40%; Meses 6: 40%; Meses 7: 20% | 100%
19 | CORRIMÕES, GUARDA CORPO E OUTROS | 49988.69 | 4.89% | Meses 8: 19995.476; Meses 9: 19995.476; Meses 10: 9997.738 | 49988.69
|  |  |  | Meses 8: 40%; Meses 9: 40%; Meses 10: 20% | 100%
20 | METAIS E LOUÇAS | 23479.94 | 2.297% | Meses 8: 9391.976; Meses 9: 9391.976; Meses 10: 4695.988 | 23479.94
|  |  |  | Meses 8: 40%; Meses 9: 40%; Meses 10: 20% | 100%
21 | LUMINÁRIAS | 6356.64 | 0.6218% | Meses 8: 4449.648; Meses 9: 1271.328; Meses 10: 635.664 | 6356.64
|  |  |  | Meses 8: 70%; Meses 9: 20%; Meses 10: 10% | 100%
22 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 26497.85 | 2.592% | Meses 1: 3974.6775; Meses 3: 10599.14; Meses 4: 7949.355; Meses 9: 3974.6775 | 26497.85
|  |  |  | Meses 1: 15%; Meses 3: 40%; Meses 4: 30%; Meses 9: 15% | 100%
23 | INSTALAÇÕES LÓGICAS | 2009.34 | 0.1965% | Meses 4: 602.802; Meses 6: 1406.538 | 2009.34
|  |  |  | Meses 4: 30%; Meses 6: 70% | 100%
24 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO | 1368 | 0.1338% | Meses 5: 1368 | 1368
|  |  |  | Meses 5: 100% | 100%
25 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 22251.5 | 2.177% | Meses 1: 2225.15; Meses 4: 6675.45; Meses 5: 8900.6; Meses 6: 4450.3 | 22251.5
|  |  |  | Meses 1: 10%; Meses 4: 30%; Meses 5: 40%; Meses 6: 20% | 100%
26 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 10822.14 | 1.059% | Meses 1: 1082.214; Meses 4: 3246.642; Meses 5: 4328.856; Meses 6: 2164.428 | 10822.14
|  |  |  | Meses 1: 10%; Meses 4: 30%; Meses 5: 40%; Meses 6: 20% | 100%
27 | LIMPEZA DE OBRA | 4845 | 0.4739% | Meses 10: 4845 | 4845
|  |  |  | Meses 10: 100% | 100%
VALOR TOTAL |  | 1022347.66 | 100% | [10 empty] | 1022347.66
PERCENTUAL: |  |  |  | 10.63% | 11.52% | 11.02% | 14.15% | 10.94% | 8.665% | 9.311% | 12.78% | 7.639% | 3.355%
VALOR DA PARCELA: |  |  |  | 108638.7045 | 117784.078 | 112651.365 | 144648.306 | 111798.941 | 88586 | 95192.87 | 130651.02 | 78092.3995 | 34303.976
PERCENTUAL ACUMULADO: |  |  |  | 10.63% | 22.15% | 33.17% | 47.31% | 58.25% | 66.92% | 76.23% | 89.01% | 96.64% | 100%
VALOR ACUMULADO: |  |  |  | 108638.7045 | 226422.7825 | 339074.1475 | 483722.4535 | 595521.3945 | 684107.3945 | 779300.2645 | 909951.2845 | 988043.684 | 1022347.66
5 DE JANEIRO DE 2022
SEU NOME
SÓCIO-DIRETOR
NOME EMPRESA
_________________________________________