PROPOSTA COMERCIAL E AGENDA DE TRABALHO

| Identificador: | PC |
| --- | --- |
| Cliente: |  |
| Serviço: | Diagnóstico Empresarial e Mapeamento de Processos |
| Data: |  |
| Referências: | Indicado |

# Apresentação

Considerando que:

- A xxx está a mais de 10 anos realizando sonhos no mercado de xxx;

- Com o crescimento viu a necessidade de restruturação empresarial;

- Os processos já não são um luxo e sim uma necessidade para o estudo de aluguel ou desenvolvimento de um sistema que lhe atenda por completo, além da agilidade na entrega ao cliente.

Desta forma segue nossa proposta comercial para Realizar um Diagnóstico Empresarial e Estruturar os 4 Principais Macro Processos.

# Escopo

Este documento apresenta uma proposta comercial para:

Realizar um Diagnóstico Empresarial e Estruturar os 4 Principais Macro Processos:

DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL - Prazo de Entrega: 15/05/2016

- Aplicar a Ferramenta FAIES para avaliar a Profissionalização da Empresa;

- Avaliar as áreas: Financeiras, Marketing, Consultoria, Atendimento, Comercial, RH e TI;

- Sugerir um Plano de Melhorias;

- Sugerir um Plano de Trabalho com cronograma;

ESTRUTURAR OS 4 PRINCIPAIS MACRO PROCESSOS - Prazo de Entrega: 20/05/2016

- Levantar documentos sobre os processos;

- Desenhar os Macro Processos;

- Avaliar otimização nos Macro Processos;

- Aprovar Processos com a Diretoria.

# Princípios

Este projeto seguirá os seguintes princípios:

- Cumprimento da legislação vigente

- Respeito aos colaboradores e princípios da xxxx

- Transparência

- Ética

- Respeito às diversidades regionais

- Prazo

# Produtos entregues

Este projeto entregará os seguintes produtos até o dia 20/04/2016

- Relatório Impresso de Diagnóstico Empresarial

- Plano de Trabalho com cronograma das melhorias as serem desenvolvidas

- O desenho dos Macro Processos: impressos e em arquivos digitais

- Uma reunião de Apresentação do Diagnóstico e Macro Processos

# Metodologia

1 – Equipe remota ou presencial para realização dos trabalhos de levantamento de dados;

2 - Atendimento via email, celular ou mensagem para dúvidas ou orientações

# Premissas

Para realizar este projeto serão consideradas as seguintes premissas:

- A Direção apoiará o projeto incondicionalmente

- A Direção fornecerá dados e informações necessários para o desenvolvimento do projeto

- A equipe envolvida terá tempo para as atividades propostas

- A equipe LKWBRASIL terá um gerente de projetos específico para este projeto

- Durante a Agenda de Trabalhos os envolvidos terão disponibilidade para atendimento nas entrevistas e busca de dados solicitados pela LKWBrasil.

# Agenda de Trabalho

| # Data | # Horário | # Atividade | # Responsabilidade | # Evidência Execução |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 11/03 |  | # Encaminhar à LKWBrasil dados solicitados para início de trabalhos | # Diretora Financeira | # Todos os dados recebidos no email |
| # 14/03 |  | # Reunir com a Equipe rapidamente 15min máximo: Explicar sobre o trabalho da LKWBrasil e que devem atender com agilidade as solicitações | # Diretor Geral | # Lista de Presença da Reunião |
| # 15/03 | # 8:15 | # Reunião de Apresentação da Dra Kélen de Abreu e apresentação da Agenda | # LKWBrasil e Diretoria | # Lista de Presença |
| # 15/03 | # 8:30-12h | # Atividades com o responsável Financeiro | # Diretora Financeira | # FAIES preenchido Gerencial Preenchido |
| # 15/03 | # 13-17 | # Atividades com equipe de Consultoria | # Equipe Consultoria | # Macro Processo Rascunhado |
| # 16/03 | # 8:15 | # Atividades com equipe de Consórcio | # Equipe Consórcio | # Macro Processo Rascunhado |
| # 16/03 | # 13h15-17 | # Atividades com equipe de Financiamentos | # Equipe Financiamento | # Macro Processo Rascunhado |
| # 17/03 | # 8h15-12 | # Atividades com a equipe de Empréstimos | # Equipe Empréstimos | # Macro Processo Rascunhado |
| # 17/03 | # 13h15-17 | # Atividades com Responsável Comercial | # Diretor Comercial | # FAIES preenchida |
| # 18/03 | # 8h15-10 | # Atividades com Responsável Financeiro e TI | # Diretor Geral, Empresa TI e Financeiro | # FAEIS preenchida |
| # 18/03 | # 10-12h | # Atividades com Responsável Financeiro e Marketing | # Diretor Geral, Empresa Marketing e Financeiro | # FAIES preenchida |
| # 18/03 | # 13h15-15 | # Preparação Para Reunião de Fechamento | # LKWBrasil | # Feedback |
| # 18/03 | # 15-17 | # Reunião de Fechamento | # Diretor Comercial e Financeiro | # FAEIS preenchida |

# Valores e Condições de Pagamento

Os valores propostos para a execução destes serviços são:

| Item | Total |
| --- | --- |
| Diagnóstico Empresarial | R$5000 |
| Mapeamento de 4 Macro Processos | R$4000,00 |

Obs.: Caso haja necessidade de implantação de outros projetos específicos com vista aos resultados e que sejam de conhecimento e capacidade técnica da Equipe LKW Brasil, poderá ser acordado entre as partes.

Forma de pagamento:

Os pagamentos financeiros devem ser realizados todo dia 20 do mês parcelados em 4 parcelas a partir do dia 20/04/2016 no valor de R$ 2250,00 em conta corrente do banco Itaú agência 8602 conta 34608-5 - CNPJ 134689680001-99

# Disposições Gerais

Início dos trabalhos

A equipe tem disponibilidade para iniciar os trabalhos no dia 15/03/2016

Agendamentos

Os agendamentos e cancelamentos de compromissos devem ser feitos com 72 horas de antecedência entre as partes.

Despesas

Eventuais despesas de deslocamento (intermunicipais), hospedagem, materiais e outras despesas referentes a execução dos serviços serão de inteira responsabilidade da LKWBRASIL.

Estão inclusos nesta proposta todos os impostos.

Alterações ao plano de trabalho

Caso haja necessidade de alterações de cronograma, escopo ou aumento do numero de horas, deve ser submetido ao contratante um aditivo ao plano de trabalho para aprovação.

Sigilo

Todas as informações referentes ao negócio do contratante, as quais o consultor tiver acesso durante a prestação deste serviço serão consideradas confidenciais, exceto aquelas que já sejam de conhecimento público.

Propriedade Intelectual

As marcas, metodologias, sistemas e outras propriedades intelectuais utilizadas na prestação do serviço, sejam de titularidade do contratado ou de terceiros, não são objeto deste acordo e não são em hipótese alguma transferidas ou cedidas ao contratante, devendo ser utilizadas exclusivamente no escopo desta prestação de serviço, caso a instituição tenha interesse em manter algumas das ferramentas será feito um novo contrato entre as partes.

O contratante não deve em nenhuma hipótese repassar ou explorar comercialmente qualquer propriedade intelectual sem prévia autorização.

# Validade

Esta proposta tem validade de 15 dias. Após este período as condições precisam ser confirmadas.

São José dos Campos, 10 de março de 2016

# Aceite

Aceitamos os termos desta proposta e autorizamos o inicio dos trabalhos e envio a elaboração do contrato nestes termos.

CONTRATANTE:

| Razão Social : |  |
| --- | --- |
| Endereço: |  |
| C.N.P.J. : |  |

Neste ato representada por:

| Representante: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cargo: |  | Nacionalidade: |  |
| Profissão |  | CPF: |  |
| N° do doc. De identidade: |  | Órgão Expedidor: |  |
| Endereço (Residencial): |  |  |  |