## Custo por fase
Custo por fase aproximado
Construção residencial de médio/alto padrão
ITEM | FASE | ESCOPO | OBSERVAÇÕES | PROPORÇÃO | CUSTO DA FASE NA MINHA OBRA
1 | Adequações de terreno: terraplenagem e arrimos | Diz respeito a todas as adequações de terreno necessárias, tais como: refoço junto aos muros vizinhos se for o caso; retirada e bota fora de terra; muros de arrimo, incluindo: sua fundação, sua estrutura, e posterior impermeabilização e drenagem adequadas. | As adequações de terreno variam de lote para lote e devem ser estudadas à parte da edificação, sendo impossível estabelecer um preço médio. | -
2 | Canteiro e despesas gerais | Custos para montar o canteiro, e também posteriormente sua manutenção e limpeza necessária, incluindo: barracão de obra, contas de água e luz, ferramentas, plotagens de projetos. | - | 1.5%
3 | Serviços preliminares | São os serviços necessários para começar a obra: fechar tapume, gabarito e marcações, limpeza e capina do terreno. | - | 1%
4 | Fundação | Custo necessário para deixar a fundação pronta, inclusive as cintas de piso (deixar no ponto de subir paredes), incluindo: escavação, concreto, vergalhões, etc. | Se o terreno apresentar dificuldades construtivas, essa média pode subir. Exemplos: solo muito mole, aterro, solo com água, lençol freático muito alto, solo com pedregulhos, etc. | 6%
5 | Estrutura | Pilares, vigas e laje. Os custos principais são madeira, aço, concreto e escoramento. | Tipos construtivos mais caros (metálica, steel frame, etc) podem encarecer esta fase. Arquiteturas mais arrojadas tendem a encarecer a estrutura, ao passo que projetos mais simples tenderm a proporcionar uma estrutura mais em conta. Estruturas fora de norma, desprovidas de cálculo estrutural, tendem a baratear esta média, mas apresentam problemas a longo prazo. | 16%
6 | Alvenaria | Representa o fechamento das paredes, normalmente feito com tijolos cerâmicos, ou então blocos de concreto. Se houver paredes de outros materiais (ex: dry-wall), incluir aqui. | Repare que a o entijolamento é uma fase barata! Mas em compensação a sensação de avanço da obra é enorme, porque as paredes estão subindo, é um serviço muito visível. Portanto, cuidado com o descontrole nesta parte. | 3%
7 | Revestimentos argamassados | Reboco interno, reboco de fachada, contrapiso. | A utilização de gesso liso para revestimento interno das paredes é hoje uma alternativa muito difundida, e tende a baratear esta fase. O custo do reboco é proporcional à qualidade da alvenaria: com tijolos mais bem assentados, o custo de reboco cai bastante. | 3%
8 | Instalações elétricas | Todo o material elétrico, tanto de infra como de finalização: mangueiras, cabos, fios elétricos, quadros, tomadas e interruptores. | A parte elétrica não representa um valor tão expressivo perante o global da obra, mas é um componente muito sensível ao serviço mal feito. Não vale a pena contratar materiais e mão de obra duvidosos. | 2.5%
9 | Instalações hidráulicas | Todo o material hidráulico: tubos, conexões, caixas de gordura e passagem | - | 1.5%
10 | Instalações especiais | Materiais necessários para infra-estrutura de: piscina, câmeras, aquecimento solar, ar condicionado e sauna, energia fotovoltaica. Atenção: não está inclusa a compra dos equipamentos, apenas as previsões necessárias durante a obra (infras). | A compra destes equipamentos muitas vezes acontece somente após o término da obra, às vezes depois de alguns meses ou anos. Por isso na obra deixamos as previsões, para instalações futuras. Aqui está contemplado apenas o custo destas previsões. | 1%
11 | Impermeabilizações | Impermeabilização das seguintes áreas: ambientes externos a céu aberto, como: lajes, varandas, decks, etc; banheiros e áreas molhadas internas; incluso vedação dos alicerces (evitar umidade nos rodapés das paredes). | Considerado impermeabilização externa com manta asfáltica e impermeabilização interna com argamassa polimérica. Não vale a pena contratar produtos duvidosos nesta fase. | 3%
12 | Acabamentos | Revestimentos (porcelanatos, pedras e pastilhas), argamassas de assentamento, rejuntes, ralos lineares, deck de madeira, itens decorativos | Obviamente, um acabamento superior pode jogar esta média para cima, ao passo que um acabamento mais simples pode baratear a fase. | 18%
13 | Cobertura | Telhado, pedras para pingadeira, calhas e rufos | - | 3%
14 | Esquadrias e vidros | Esquadrias de alumínio com vidro, fechamentos em Blindex, portas de madeira internas, guarda-corpos de vidro, pergolado metálico. | - | 15%
15 | Decoração e luminotécnica | Compra das luminárias, fitas de LED e outros detalhes do projeto de iluminação; itens decorativos especiais | Considerado iluminação do jeito que vem nos projetos. Uma iluminação bem mais simples joga a média mais para baixo | 6%
16 | Marmoraria, Louças e Metais | Contrato de bancadas, itens diversos de marmoraria, bacias sanitárias, bojos de inox, cubas de louça para pias, acabamentos de registros, torneiras e metais diversos | - | 6%
17 | Forros | Forro de gesso e lambri de madeira. | Forros especiais, como de madeira, acústico e outros, podem jogar a média para cima. | 3%
18 | Pintura interna e externa | Materiais para pintura de paredes, pintura de forros e pintura de portas, se for o caso; também textura de fachada. Incluso: tintas, massa corrida, lixas, lonas, grafiatos e texturas, tíner, aguarrás. | Hoje existem alternativas arquitetônicas que são mais caras que a pintura comum, tais como: cimento queimado, texturas especiais, papéis de parede, etc. Estes itens podem encarecer essa fase. | 3%
19 | Pavimentações e área verde | Piso intertravado, grama e terra vegetal, calçada e demais áreas de piso cimentadas. | - | 1%
20 | Finalização | Bota fora de entulhos, limpeza e faxina final, arremates diversos se houver. | - | 1%
21 | Contratos especiais | Automação, equipamentos de piscina e sauna, aquecimento solar, energia fotovoltaica, infra e aparelhos de ar condicionado, gás GLP. | Muitas vezes estes itens não são comprados durante a obra. | 4%
22 | Locação de equipamentos | Betoneira, andaimes, equipamentos elétricos, compactador de solo e demais itens que possam ser alugados. | - | 1.5%
|  |  |  | 100% | 0%