## Team_Chater (hidden)
TEAM CHARTER
PROJETO: | DOMINAR - AUMENTAR O LUCRO OPERACIONAL DA BISCOITOS&BOLACHAS
Data:
Impacto nos negócios | [7 empty] | Declaração de oportunidades
- Atualmente a empresa está no ponto de equilíbrio, ou seja, a partir desse ponto ela passa a perder dinheiro e se tornar deficitária. '- 50% das máquinas estão paradas por problemas não identificados; '- A empresa está trabalhando 37% abaixo da sua capacidade instalada. '- Alto índice de reclamação pelo SAC ** Todos esses pontos estão impactando no lucro operacional da organização. (DRE) | [7 empty] | - Com a melhoria de processos a empresa se beneficiará de qualidade na produção dos biscoitos e consequentemente aumentará o Market Share da Biscoitos&Bolachas. '- Conquista de novos clientes;
Declaração de Objetivos e Metas | [7 empty] | Escopo do projeto
Aumentar o lucro operacional da empresa para R$ 1,1M (DRE) | [7 empty] | Na empresa Biscoitos&Bolachas na matriz em São Paulo
Cronograma | [7 empty] | Seleção do Time
Atividades |  | 1ªMês | 2ªMês | 3ªMês | 4ªMês | 5ªMês | 6ªMês | Nome | Função | Área
Entendimento inicial do processo | [7 empty] | Daniel | Diretor de operações | Produção
Modelagem de processos | [7 empty] | Fernando | PMO | Projetos
Análise do fluxo de valor do processo | [7 empty] | Mário | Gerente de produção | Produção
Encontrar a causa raiz | [7 empty] | Márcia | Encarregada de manutenção | Manutenção
Priorização das principais necessidades | [7 empty] | Daniela | Gerente de relacionamento | RH

## Aula_01_Mapa_Estratégico
MAPA ESTRATÉGICO SIMPLIFICADO
Perspectiva | Objetivo estratégico | Indicador | Atual | Meta
Financeira | Aumentar o lucro operacional (DRE) | DRE (R$) | 0 | 2M
| Diminuir custo de produção | Custo de produção | 1,8M
| Aumentar receita | Receita | 1,8M
Clientes | Construir biscoito de melhor qualidade | % Índice de satisfação dos clientes | -
| Atender ao cliente com excelência | %Índice de reclamação | -
| Qualidade percebida pelo cliente | - | -
| Novos clientes | Números de clientes | -
| Fidelidade dos clientes | Tempo de permanência do cliente | -
Processos internos | Diminuir o retrabalho | % Índice de retrabalho | 36%
| Diminuir o índice de defeitos na produção | % Defeitos | 33%
| Melhorar a qualidade dos biscoitos | - | -
| Aumento a eficiência operacional das máquinas | % Índice de máquinas paradas | 50%
Diminuir o gasto com produção
| Respeitar prazos de entregas | % índice de entrega dentro do prazo | 99%
Pessoas | Diminuir o absenteísmo | % índice de absenteísmo | 23%
Aumentar a motivação dos colaboradores
| Plano de desenvolvimento profissional para os colaboradores | Índice de colaboradores treinados | -

## Aula_01_Payback
| Anos | Meses
Tempo de Payback | 0.3 | 3.6
Investimento de capital (RS) | 600000
Benefícios Anuais (R$) | 2000000

## Aula_02_SIPOC
Suppliers | Input | Process | Output | Customer
Supermercado Atacadista | Farinha | 1- Separar matérias primas conforme a receita | Cookie de chocolate | Redes de supermercados
Companhia de energia | Açúcar | 2- Descarregar MP nos silos. | Refugo | Canais de exportação
Companhia de água | Gorduras e óleos | 3- Transferir para a batedeira.
Fornecedora de Leite | Emulsionantes | 4- Homogeneizar com adição de água e óleo.
Granjas | Produtos Lácteos e ovo | 5- Fazer controle de temperatura.
| Aromas | 6- Deixar a massa descansar por 4 horas.
| Aditivos | 7- Transferir massa para as prensas.
| Chocolate | 8- Colocar bolachas na forma de metal.
| Forno | 9- Encaminhar formas para o forno.
| Planetário | 10- Aguardar 2 horas de queima.
| Batedeira | 11- Fazer triagem.
| Silos | 12- Alimentar máquina para embalar.
| Máquina de embalagem | 13- Colocar as bolachas embaladas em caixa.
| Palletes | 14- Etiquetar.
15- Paletizar.
16- Empilhar no rack.

## Aula_02_QFD
QFD - EXERCÍCIO
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| Peso | Meta 2019 | O que? Como? | 1: Total de Cookies de Chocolate; 2: Total de Pacotes de biscoitos; 3: % Retrabalho; 4: %Entrega dentro do Prazo; 5: % Máquina parada; 6: % Defeitos; 7: DRE; 8: Custo; 9: Receita; 10: Absenteísmo
Estratégico | 5 | R$ 2 Mi | LUCRO | 1: 6; 2: 3; 3: 3; 4: 3; 5: 3; 6: 3; 7: 9; 8: 9; 9: 9; 10: 3
| 4 | 30% | QUALIDADE | 1: 0; 2: 0; 3: 9; 4: 0; 5: 9; 6: 9; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 4 | 1,4M biscoitos ao mês | PRODUÇÃO | 1: 9; 2: 9; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 3; 8: 3; 9: 3; 10: 3
|  |  | TOTAL PONTOS | 66 | 51 | 51 | 15 | 51 | 51 | 57 | 57 | 57 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PONTUAÇÃO | 5: PESO
|  |  | 9 | 1: ALTO IMPACTO; 5: 5; 6: IMPORTÂNCIA ALTA
|  |  | 6 | 1: MÉDIO IMPACTO; 5: 4; 6: IMPORTÂNCIA MÉDIA
|  |  | 3 | 1: BAIXO IMPACTO; 5: 3; 6: IMPORTÂNCIA BAIXA
|  |  | 0 | 1: SEM IMPACTO
Menu

## Aula_02_Controle_de_Indicadores
PLANILHA DE MONITORAMENTO DE INDICADORES
| UNIDADE ORGANIZACIONAL | Biscoitos&Bolachas
Nome do indicador: | Índice de produção alcançada
Objetivo do indicador: | Avaliar a eficiência da produção |  |  |  |  | Responsável: | Mário - Gerente de Produção
Fórmula do índicador: | Total de coockies de chocolates produzidos / Meta proposta
Origem dos dados : | Sistema BB - Tabela_qtde_02 - Filtro_mês_Expurgar_qtde_01
[6 empty] | Meta: | 2000000
Orientação do Indicador: | Melhor na Faixa |  |  |  |  | UNIDADE DE MEDIDA |  | Qtde. de biscoitos
Periodicidade | Mensal
|  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
|  | 200000000% | 200000000% | 200000000% | 200000000% | 200000000% | 200000000% | 200000000% | 200000000% | 200000000% | 200000000% | 200000000% | 200000000%
Numerador | Total de coockies de chocolates | 928000 | 1080000 | 1120000 | 1320000 | 800000 | 777200 | 777600 | 751200 | 756800 | 692800 | 708800 | 712800
Denominador | Meta | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000
% Índice xxxxxxx | Índice de Cookies Produzidos | 46.4% | 54% | 56% | 66% | 40% | 38.86% | 38.88% | 37.56% | 37.84% | 34.64% | 35.44% | 35.64%
Melhor na Faixa

## Aula_03_Mapa de Processo
A
Carregar silos
Homogeneizar massa
Descansar massa
Enformar biscoitos
Realizar a Queima
Embalar
A
Entradas
Saídas
x1: Matérias - Primas.
x2: Pesagem
X3: Receita
x4: % de refugo
x5: Empilhadeira
y1: Silos carregados.
y2:
y3:
y4:
x1: Água
x2: Óleo
X3: Misturador
x4: Aromantes
x5: Tempo
y1: Massa homogeneizada
y2: Calor
y3: Gases
y4:
x1: Lona escura
x2: Água pulverizada
X3:Termômetro
x4:
x5:
y1: Crescimento da massa.
y2:
y3:
y4:
x1: Formas
x2: Massa descansada
X3: Óleo lubrificante
x4:
x5:
y1: Biscoitos enformados
y2:
y3:
y4:
x1: Energia
x2: Forno
X3: Temperatura
x4: Velocidade
x5: Tempo
y1: Biscoitos assados
y2: Biscoitos queimados
y3: Biscoitos quebrados
y4: Biscoitos abaixo do peso
x1: Filme
x2: Máquina de embalar
X3:
x4:
x5:
y1: Biscoito embalado
y2: Embalagem rasgada
y3:
y4:

## Aula_03_Plano_de_Coleta_dados
PLANO DE MEDIÇÃO
Medida de Desempenho | Período e frequência de coleta de dados | Fonte e Local da coleta dos Dados | Tamanho da Amostra | Quem Coletará os Dados | Equipamento utilizado na coleta | Outros Dados a serem Coletados ao Mesmo Tempo
Biscoitos quebrados | 1 h na saída do forno nos três turnos | Forno_Túnel_Cookies de chocolate | Lote - 9000 | José - Analista da Qualidade | Análise será visual | 1. Biscoitos deformados 2. Biscoitos fora do peso 3. Biscoitos queimados 4. Biscoitos fora de tonalidade 5. Biscoito com excesso de chocolate
Como os dados serão usados? |  |  |  |  | Como os dados serão exibidos?
Encontrar a causa raiz; Para avaliar o tamanho do desperdício; Base para tomada de decisão |  |  |  |  | Histograma; Pareto

## Planilha2 (hidden)
| Deformados | Fora do peso | Queimados | Fora de tonalidade | Quebrados | Excesso de chocolate
Manhã | 33 | 84 | 423 | 89 | 800 | 657
Tarde | 30 | 65 | 723 | 91 | 900 | 437
Noite | 25 | 33 | 700 | 78 | 521 | 570
Total | 88 | 182 | 1846 | 258 | 2221 | 1664
9000 | 0.9778% | 2.022% | 20.51% | 2.867% | 24.68% | 18.49%

## Aula_04_Diagrama_de_Pareto
Problema
Tipo de defeito | Número de ocorrências | % de ocorrência | % Acumulado
Quebrados | 1700 | 52.96% | 52.96%
Queimados | 900 | 28.04% | 81%
Excesso de chocolate | 200 | 6.231% | 87.23%
Fora de tonalidade | 210 | 6.542% | 93.77%
Fora do peso | 120 | 3.738% | 97.51%
Deformados | 80 | 2.492% | 100%
|  | 0% | 100%
|  | 0% | 100%
|  | 0% | 100%
|  | 0% | 100%
|  | 0% | 100%
|  | 0% | 100%
|  | 0% | 100%
|  | 0% | 100%
|  | 0% | 100%
|  | 0% | 100%
|  | 0% | 100%
|  | 0% | 100%
Total | 3210 | 100%

## Aula_04_Diagrama_IshiKawa
Programação errada no forno | Esteira do forno rasgada | Tempo inadequado de descanso
Falta de atenção | Saída de gases obstruída | Composição da Materia prima
Velocidade da esteira
Curva de queima inadequada
Mão de Obra
Forno
Massa
Materiais
Meio Ambiente
Método
Biscoitos quebrados

## Aula_04_5 Porquês
| 1ª Porquê | 2ª Porquê | 3ª Porquê | 4ª Porquê | 5ª Porquê
Causa Potencial Provável | (Porque esta causa está ocorrendo? | (Porque isto (resposta 1ª porquê) está acontecendo? | (Porque isto (resposta 2ª porquê) está acontecendo? | (Porque isto (resposta 3ª porquê) está acontecendo? | (Porque isto (resposta 4ª porquê) está acontecendo?
Programação errada no forno | Programação baseado no antigo forno | Porque ninguém passou para equipe da qualidade a necessidade de atualização | Porque os novos forneiros não sabiam desse fluxo | Não foram instruídos pela sua liderança direta
Falta de atenção | Forneiros trabalhavam 12 h/dia | Exigência do RH | Redução de custo | Exigência da diretoria
Esteira do forno rasgada | Esteira fadigada | Não foi feito manutenção preventiva | Não estava no escopo de trabalho da manutenção | Colaborador não sabia utilizar o sistema para abrir um chamado
Saída de gases obstruída | Saída com excesso de sujeira | Não foi efetuado a limpeza | Não foram instruídas
Velocidade da esteira | Cilindros de tamanhos diferentes | Não havia peça para reposição
Tempo inadequado de descanso | Colaborador não queria despesar essa massa na máquina | Excesso de peso
Composição da Materia prima | Matéria prima com alto índice de refugo | Reduzir custos
Curva de queima inadequada | Curva de queima com temperatura inferior ao ponto de cura | Economizar energia | Refratário fadigado