## Plano de Ação Cultura
|  |  | Concluidas | 2
PLANO DE AÇÃO - 3Q O que? Quem? Quando? |  |  | Em Andamento | 2
|  |  | Atrasadas | 0
|  |  | Canceladas | 1
Causa Raiz |  | Qtde Ações | Follow Up
Não foi definido um responsável pra pesquisar algumas soluções e avaliar a implantação de um sistema de telefonia |  | 7 | Data Follow 1 | 2017-08-10
Data Follow 2
Data Follow 3
Data | Iniciativas / Ações (O que eu vou fazer?) | Quem? (Responsável por liderar a ação) | Quando? (Prazo) |  | Status
2017-07-10 | Reunião Inicial de discussão sobre as Diretrizes da Empresa (Missão, Visão/Valores) | Marcus | 2017-06-20 |  | Concluído
2017-07-10 | Fazer a definição das Diretrizes do Manual de Cultura | João | 2017-07-25 |  | Em andamento
2017-07-10 | Criar a arte/layout do documento do Manual de Cultura | Marcelo | 2017-07-30 |  | Cancelado
2017-07-10 | Planejamento do evento de lançamento da cultura | Marcelo |  |  | Concluído
2017-07-10 | Evento de cultura com a equipe | Marcelo |  |  | Em andamento
2017-07-10 | Ações de endomarketing/comunicação interna dentro da empresa após evento da cultura (ideias: camiseta, caneca, brinde, descanso de tela) | Marcelo
2017-07-10 | Conversa individual do dono com cada funcionário (ou com os funcionários principais) | Marcelo

## Dados (hidden)
STATUS DO PLANO DE AÇÃO
Concluído
Em andamento
Atrasado
Cancelado