## Exemplo 5 Porquês
5 Porquês
Problema: | Clientes reclamando da demora para serem atendidos ao ligar no IBC
Causa Raiz
| Por que? | Recepcionistas insuficientes para atender o telefone frente ao volume alto de ligações
|  | Por que? | Porque não temos um sistema de telefonia onde o cliente possa entrar em contato direto com um ramal
|  |  | Por que? | Nunca paramos para pesquisar sobre sistemas de telefonia
|  |  |  | Por que? | Não foi definido um responsável pra pesquisar algumas soluções e avaliar a implantação
Por que?

## Exemplo Plano de Ação
|  |  | Concluidas | 2
PLANO DE AÇÃO - 3Q O que? Quem? Quando? |  |  | Em Andamento | 3
|  |  | Atrasadas | 0
|  |  | Canceladas | 0
Causa Raiz |  | Qtde Ações | Follow Up
Não foi definido um responsável pra pesquisar algumas soluções e avaliar a implantação de um sistema de telefonia |  | 5 | Data Follow 1
Data Follow 2
Data Follow 3
Data | Iniciativas / Ações (O que eu vou fazer?) | Quem? (Responsável por liderar a ação) | Quando? (Prazo) |  | Status
2016-06-05 | Pesquisar sistemas de telefonia | Joaquim | 2016-06-30 |  | Concluído
2016-06-05 | Visitar 02 empresas para ver como eles fazem | Joaquim | 2016-06-30 |  | Concluído
2016-06-05 | Fazer processo de negociação com os sistemas escolhidos | Marcelo | 2016-07-15 |  | Em andamento
2016-06-05 | Reunião com Diretores para apresentação e decisão do sistema a ser implantado | Joana | 2016-07-30 |  | Em andamento
2016-06-05 | Acompanhar a implantação do sistema, treinar toda a empresa e as recepcionistas | Joana | 2016-08-30 |  | Em andamento

## 5 Porquês
5 Porquês
Problema:
Causa Raiz
Por que?
Por que?
Por que?
Por que?
Por que?

## Plano de Ação
|  |  | Concluidas | 0
PLANO DE AÇÃO - 3Q O que? Quem? Quando? |  |  | Em Andamento | 0
|  |  | Atrasadas | 0
|  |  | Canceladas | 0
Causa Raiz |  | Qtde Ações | Follow Up
|  | 0 | Data Follow 1
Data Follow 2
Data Follow 3
Data | Iniciativas / Ações (O que eu vou fazer?) | Quem? (Responsável por liderar a ação) | Quando? (Prazo) |  | Status

## Dados (hidden)
STATUS DO PLANO DE AÇÃO
Concluído
Em andamento
Atrasado
Cancelado