## Planejamento Geral
Canal | Ação | Sensibilização |  |  |  | Motivação |  |  |  | Mobilização
|  | Semanas de Julho |  |  |  | Semanas de Agosto |  |  |  | Semanas de Setembro |  |  |  | Dias de Outubro
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 - Segunda | 2 - Terça | 3 - Quarta | 4 - Quinta | 5 - Sexta | 6 - Sábado | 7 - Domingo | 8 - Segunda
Preparação | Definir os eixos de campanha | bar: Semanas de Julho 1 to Semanas de Julho 2
Análise da Presença Digital do Candidato | bar: Semanas de Julho 1 to Semanas de Julho 4
Análise da Presença Digital dos Concorrentes | bar: Semanas de Julho 1 to Semanas de Julho 2
Cálculo de Votos x Parceiros para montar agenda
Google Meu Negócio | Criação | bar: Semanas de Agosto 2
Validação com escritório político | bar: Semanas de Julho 1; Semanas de Agosto 2
Imagens Personalizadas | bar: Semanas de Julho 4 to Semanas de Agosto 1
Atualizar o Conteúdo | bar: Semanas de Agosto 2 to Semanas de Setembro 4
Wikipédia | Print da situação Inicial | bar: Semanas de Julho 1 to Semanas de Julho 2; Semanas de Julho 4
Checar Informações básicas | bar: Semanas de Julho 1 to Semanas de Julho 2; Semanas de Julho 4
Perfil / Biografia | bar: Semanas de Julho 1 to Semanas de Julho 2; Semanas de Julho 4
Inserir Notícias Positivas | bar: Semanas de Julho 1 to Semanas de Julho 2; Semanas de Julho 4 to Semanas de Agosto 1; Semanas de Agosto 3; Semanas de Setembro 1; Semanas de Setembro 3
Registrar o Acompanhamento | bar: Semanas de Julho 1 to Semanas de Julho 2; Semanas de Julho 4
YouTube | Checar se possui / criar Conta | bar: Semanas de Julho 1
Montar Planejamento de vídeos | bar: Semanas de Julho 2 to Semanas de Julho 3; Semanas de Agosto 4
Fazer Pré Produção dos Vídeos | bar: Semanas de Julho 4 to Semanas de Agosto 4
Gravar vídeos | bar: Semanas de Julho 4 to Semanas de Agosto 4
Alimentar de acordo com Publicação nos canais | bar: Semanas de Agosto 4 to Semanas de Setembro 4
Criar Capa 2018, Dimensōes 2560 x 1440
Criar Capa com número de Campanha | bar: Semanas de Agosto 3
Organizar PlayLists | bar: Semanas de Agosto 1 to Semanas de Setembro 4
Facebook | Unificar o veículo em uma página única
Verificar o nome da página na URL
Verificação da Conta com o Facebook | bar: Semanas de Agosto 3
Reforçar Filtro Xingamentos | bar: Semanas de Agosto 2; Semanas de Agosto 4 to Semanas de Setembro 4
Inserir perfil / Biografia | bar: Semanas de Agosto 3
Inserir Foto no Perfil / Biografia | bar: Semanas de Agosto 3
Verificar todas as configuraçōes
Organizar albuns dos vídeos | bar: Semanas de Agosto 2; Semanas de Agosto 4; Semanas de Setembro 2; Semanas de Setembro 4
Alimentar página
Alimentar Stories
Fazer Monitoramento e gestão de Respostas | bar: Semanas de Julho 3 to Semanas de Agosto 1; Semanas de Agosto 3; Semanas de Setembro 1 to Semanas de Setembro 4
Mapear Grupos de Interesse | bar: Semanas de Julho 3 to Semanas de Agosto 1; Semanas de Agosto 3; Semanas de Setembro 1 to Semanas de Setembro 4
Estabelecer presença nos Grupos | bar: Semanas de Agosto 1 to Semanas de Setembro 4
Compartilhar conteúdo da Página nos Grupos | bar: Semanas de Agosto 1 to Semanas de Setembro 4
Inserir ChatBot
Instagram | Checar conta
Unificar o veículo
Verificar o nome
Verificação da Conta com o Facebook | bar: Semanas de Agosto 3
Reforçar Filtro Xingamentos | bar: Semanas de Agosto 2; Semanas de Agosto 4; Semanas de Setembro 2; Semanas de Setembro 4
Inserir Biografia personalizada | bar: Semanas de Agosto 3
Abrir conta no IGTV
Planejamento de vídeos IGTV | bar: Semanas de Agosto 1; Semanas de Setembro 1; Semanas de Setembro 4
Verificar todas as configuraçōes
Inserir no GrowSocial
Identificar influenciadores Digitais | bar: Semanas de Agosto 1; Semanas de Agosto 3; Semanas de Setembro 1 to Semanas de Setembro 4
Alimentar GrowSocial | bar: Semanas de Agosto 1 to Semanas de Agosto 4; Semanas de Setembro 2; Semanas de Setembro 4
Definir temas dos Destaques | bar: Semanas de Julho 1
Criar Capas Destaques | bar: Semanas de Julho 1
Alimentar stories
Alimentar feed
Alimentar os Destaques
Site | Criar Template | bar: Semanas de Julho 2
Perfil curto com pegada publicitária
Biografia | bar: Semanas de Julho 1 to Semanas de Julho 3
Resumo da atuação
Definir frase de Impacto Principal | bar: Semanas de Julho 3 to Semanas de Julho 4
Principais bandeiras Titulo + texto pequeno | bar: Semanas de Julho 2 to Semanas de Julho 3
Cinco Matérias com os principais temas. | bar: Semanas de Julho 2 to Semanas de Julho 3
Definir botōes | bar: Semanas de Julho 2
Colocar Site no ar
Alimentar Site | bar: Semanas de Agosto 1 to Semanas de Setembro 4
Monitorar Posicionamento do Site | bar: Semanas de Agosto 1 to Semanas de Setembro 4
Rankear Site na Primeira Página | bar: Semanas de Agosto 1 to Semanas de Setembro 4
Fotografia | Montar roteiro de fotos | bar: Semanas de Julho 2
Montar a apresentação no Manual de fotos
Fotos em estúdio | bar: Semanas de Agosto 4; Semanas de Setembro 2 to Semanas de Setembro 3
Fotos de agendas
Fotos Profissionais com pessoas/agendas | bar: Semanas de Agosto 4; Semanas de Setembro 2 to Semanas de Setembro 3
Treinamentos | Vídeos Tutoriais Guerrilha | bar: Semanas de Julho 2 to Semanas de Julho 4
Treinar Guerrilha Digital | bar: Semanas de Agosto 1
WhatsApp | Definir Número da Campanha | bar: Semanas de Julho 1 to Semanas de Julho 4
Divulgar o número | bar: Semanas de Agosto 2
Mapear Grupos com Influenciadores | bar: Semanas de Julho 3 to Semanas de Setembro 4
Montar Lista de Transmissões | bar: Semanas de Julho 3 to Semanas de Setembro 4
Alimentar Listas de Transmissões/Conversas | bar: Semanas de Agosto 1 to Semanas de Setembro 4
Conteúdo | Planejamento | bar: Semanas de Julho 1 to Semanas de Julho 4
Apresentaçao
Revisão do Planejamento de Conteúdo | bar: Semanas de Agosto 3; Semanas de Setembro 3
Início das Açōes | bar: Semanas de Agosto 4; Semanas de Setembro 4
Ativação | Organização e higienização de mailing | bar: Semanas de Julho 1 to Semanas de Julho 4
Estudo de afinidade do candidato com públicos | bar: Semanas de Julho 1 to Semanas de Julho 4
Planejamento de mídia | bar: Semanas de Julho 1 to Semanas de Julho 4
Execução do planejamento de mídia | bar: Semanas de Agosto 1 to Semanas de Setembro 4
Relatórios | Checar todas as ações | bar: Semanas de Julho 4; Semanas de Agosto 4; Semanas de Setembro 4
Montar Relatório | bar: Semanas de Julho 4; Semanas de Agosto 4; Semanas de Setembro 4
Apresentar ao cliente | bar: Semanas de Julho 4; Semanas de Agosto 4; Semanas de Setembro 4

## Planejamento de Conteúdo
Ação | Texto (T) | Facebook (FB) | Sensibilização | [8 empty] | Motivação | [30 empty] | Mobilização
| Vídeo (V) | Instagram (IG) | Julho | [8 empty] | Agosto | [30 empty] | Setembro | [29 empty] | Outubro
| Card (C) | Site (S)
| Animação (A) | WhatsApp | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Biografia
Apresentação do candidato | T / A | FB, IG, S, WA | 23: S; 25: FB; 27: IG
Quem eu sou | T | FB, S | bar: 27; 16
O que fez / história | T, V, A | FB, IG, S, WA | bar: 16
O que eu pretende fazer | T, V, A | FB, IG, S, WA | bar: 16
Por que quero ser Governador | T, V, A | FB, IG, S, WA | bar: 16; 19; 26; 2; 9; 16; 23; 30; 6
Eixos de campanha / Propostas
1. Melhores Resultados dos Posicionamentos | T, V, C, A | FB, IG, S, WA | bar: 3 to 7; 10 to 16; 22 to 6
2. Melhores Resultados dos Posicionamentos | T, V, C, A | FB, IG, S, WA | bar: 3 to 7; 10 to 16; 22 to 6
3. Melhores Resultados dos Posicionamentos | T, V, C, A | FB, IG, S, WA | bar: 3 to 7; 10 to 16; 22 to 6
4. Melhores Resultados dos Posicionamentos | T, V, C, A | FB, IG, S, WA | bar: 3 to 7; 10 to 16; 22 to 6
5. Melhores Resultados dos Posicionamentos | T, V, C, A | FB, IG, S, WA | bar: 3 to 7; 10 to 16; 22 to 6
Posicionamentos / Pilares |  |  | 23: Enquete sobre as Propostas; 1: Enquete sobre as propostas
| T, V, C, A | FB, IG | bar: 23; 20; 12
| T, V, C, A | FB, IG | bar: 24; 21; 13
| T, V, C, A | FB, IG | bar: 25; 22; 14
| T, V, C, A | FB, IG | bar: 26; 23; 15
| T, V, C, A | FB, IG | bar: 27; 24; 16
| T, V, C, A | FB, IG | bar: 28; 25; 17
| T, V, C, A | FB, IG | bar: 29; 26; 18
| T, V, C, A | FB, IG | bar: 30; 27; 19
| T, V, C, A | FB, IG | bar: 31; 28; 20
| T, V, C, A | FB, IG | bar: 1; 29; 21
| T, V, C, A | FB, IG | bar: 2; 30; 22
| T, V, C, A | FB, IG | bar: 3; 31; 23
| T, V, C, A | FB, IG | bar: 4; 1; 24
| T, V, C, A | FB, IG | bar: 5; 2; 25
| T, V, C, A | FB, IG | bar: 6; 3; 26
| T, V, C, A | FB, IG | bar: 7; 4; 27
| T, V, C, A | FB, IG | bar: 8; 5; 28
| T, V, C, A | FB, IG | bar: 9; 6; 29
| T, V, C, A | FB, IG | bar: 10; 7; 30
| T, V, C, A | FB, IG | bar: 11; 8; 1
| T, V, C, A | FB, IG | bar: 12; 9; 2
| T, V, C, A | FB, IG | bar: 13; 10; 3
| T, V, C, A | FB, IG | bar: 14; 11; 4
Quadros
Daniel responde | V | FB, IG, S, WA | 1: Período de gravação
Live | V | FB, IG, S, WA | bar: 20; 27; 3; 10; 17; 24; 1; 3; 6
Post das Agendas | Fotos | FB, IG | bar: 23 to 15; 18 to 19; 25 to 26; 1 to 2; 8 to 9; 15 to 16; 22 to 23; 29 to 30; 6
Reforços
Utilidade Pública / Matéria para Site | T ou T,C | FB, IG, S
Jingle | V | FB, IG, S | bar: 16
Vote | V, C | FB, IG, S | bar: 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 1; 3 to 6
Divulgação do Número | V, C | FB, IG, S | bar: 16 to 6
Divugação do WhatsApp | V, C | FB, IG, S | bar: 16 to 6
Crowdfunding
Vacinas - a definir | T, V, C
Outros / Datas Importantes
Série - A importância do voto | a definir | FB, IG, S, WA | bar: 5; 12; 19; 26; 2; 9; 16; 23; 30; 5 to 6
19/07 - Dia da caridade | Criar ação | FB, IG
26/07 - Dia dos Avós | Foto com avós | FB, IG | bar: 26
04/08 - Dia contra o Câncer | Card | FB, IG | bar: 4
05/08 - Dia da Saúde | a definir | FB, IG | bar: 5
12/08 - Dia dos Pais | Vídeo | FB, IG, S, WA | 23: Fazer Roteiro e Produção; 1: Gravar, editar e aprovar
07/09 - Indepedência do Brasil | a definir | FB, IG, S, WA | bar: 7
22/09 - Dia da Juventude | a definir | FB, IG, S, WA | bar: 22
27/09 - Dia Nacional da Doação de Órgãos | a definir | FB, IG, S, WA | bar: 27
*verificar datas pessoais